

администрация Городского округа Заречный

**п о с т а н о в л е н и е**

от\_\_\_24.08.2022\_\_\_\_ № \_\_\_1086-П\_\_\_

г. Заречный

**Об утверждении отчета о реализации муниципальных программ**

**в городском округе Заречный за 1 полугодие 2022 года**

В соответствии с постановлением администрации городского округа Заречный от 23.06.2014 № 798-П «Об утверждении Порядка формирования и реализации муниципальных программ городского округа Заречный», на основании [ст. ст. 28, 31](consultantplus://offline/main?base=RLAW071;n=77975;fld=134;dst=100296) Устава городского округа Заречный администрация городского округа Заречный

**ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Утвердить отчет о реализации муниципальных программ в городском округе Заречный за 1 полугодие 2022 года (прилагается).

2. Опубликовать настоящее постановление в Бюллетене официальных документов городского округа Заречный и разместить на официальном сайте городского округа Заречный ([www.gorod-zarechny.ru](http://www.gorod-zarechny.ru)).

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Глава  городского округа Заречный |  | А.В. Захарцев |
|  |  |  |

УТВЕРЖДЕН

постановлением администрации

городского округа Заречный

от\_\_\_24.08.2022\_\_\_\_ № \_\_\_1086-П\_\_\_

«Об утверждении отчета о реализации муниципальных программ в городском округе Заречный за 1 полугодие 2022 года»

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальных программ в городском округе Заречный за 1 полугодие 2022 года**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы | Нормативно-правовой акт об утверждении муниципальной программы | Объем ассигнований (рублей) | | | | | | | | | |
| Предусмотрено программой на 2021 год | | | | | Исполнено (кассовые расходы) | | | | |
| Всего | в том числе | | | | Всего | в том числе | | | |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники | Федеральный бюджет | Областной бюджет | Местный бюджет | Прочие источники |
| 1. | «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Заречный до 2024 года» | постановление администрации ГО Заречный от 19.05.2020  № 374-П | 7805782,72 | 299349,80 | 1057922,20 | 448510,72 | 6000000,00 | 5139194,90 | 296760,55 | 1048771,63 | 448510,72 | 3345152,00 |
| 2. | «Развитие системы образования в городском округе Заречный до 2024 года» | постановление администрации ГО Заречный от 27.11.2019  № 1188-П | 996802784,90 | 41503900,00 | 590299894,26 | 364998990,64 | 0,00 | 502918773,76 | 17352868,00 | 311496403,49 | 174069502,27 | 0,00 |
|  | в т.ч. подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | «Развитие системы дошкольного образования в городском округе Заречный» |  | 403366151,97 | 0,00 | 267466750,00 | 135899401,97 | 0,00 | 209832506,93 | 0,00 | 138867966,20 | 70964540,73 | 0,00 |
| 2.2. | «Развитие системы общего образования в городском округе Заречный» |  | 450174208,13 | 41503900,00 | 300255644,26 | 108414663,87 | 0,00 | 234305974,38 | 17352868,00 | 167897963,28 | 49055143,10 | 0,00 |
| 2.3. | «Развитие системы дополнительного образования, отдыха и оздоровления детей в городском округе Заречный» |  | 114652701,00 | 0,00 | 21339600,00 | 93313101,00 | 0,00 | 45068346,75 | 0,00 | 4673264,01 | 40395082,74 | 0,00 |
| 2.4. | «Обеспечение реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Заречный до 2024 года |  | 28609723,80 | 0,00 | 1237900,00 | 27371823,80 | 0,00 | 13711945,70 | 0,00 | 57210,00 | 13654735,70 | 0,00 |
| 3. | «Реализация социальной политики в городском округе Заречный до 2024 года» | постановление администрации ГО Заречный от 18.11.2019  № 1154-П | 116394548,60 | 14549100,00 | 92432000,00 | 9413448,60 | 0,00 | 65215331,48 | 8594953,99 | 51239349,04 | 5381028,45 | 0,00 |
|  | в т.ч подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | «Меры социальной защиты и социальной поддержки населения» |  | 115668148,60 | 14549100,00 | 92432000,00 | 8687048,60 | 0,00 | 64691531,35 | 8594953,99 | 51239349,04 | 4857228,32 | 0,00 |
| 3.2. | «Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения» |  | 420000,00 | 0,00 | 0,00 | 420000,00 | 0,00 | 420000,00 | 0,00 | 0,00 | 420000,00 | 0,00 |
| 3.3. | «Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков» |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.4. | «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма на территории городского округа Заречный» |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.5. | Комплексные меры по ограничению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на территории городского округа Заречный» |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3.6. | «Профилактика правонарушений на территории городского округа Заречный» |  | 306400,00 | 0,00 | 0,00 | 306400,00 | 0,00 | 103800,13 | 0,00 | 0,00 | 103800,13 | 0,00 |
| 4. | «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Заречный до 2026 года» | постановление администрации ГО Заречный от 14.11.2019  № 1135-П | 135397220,22 | 0,00 | 25630255,43 | 109766964,79 | 0,00 | 51456401,68 | 0,00 | 14141325,79 | 37315075,89 | 0,00 |
|  | в т.ч подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1. | «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства» |  | 43650000,00 | 0,00 | 15077371,36 | 28572628,64 | 0,00 | 13150000,00 | 0,00 | 7957300,00 | 5192700,00 | 0,00 |
| 4.2. | «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности» |  | 19611552,00 | 0,00 | 0,00 | 19611552,00 | 0,00 | 11253175,88 | 0,00 | 0,00 | 11253175,88 | 0,00 |
| 4.3. | «Повышение благоустройства жилищного фонда и создание благоприятной среды проживания граждан» |  | 50905983,22 | 0,00 | 10552884,07 | 40353099,15 | 0,00 | 16168169,43 | 0,00 | 6184025,79 | 9984143,64 | 0,00 |
| 4.4. | «Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Заречный» |  | 21229685,00 | 0,00 | 0,00 | 21229685,00 | 0,00 | 10885056,37 | 0,00 | 0,00 | 10885056,37 | 0,00 |
| 5. | «Развитие улично-дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения в городском округе Заречный до 2024 года» | постановление администрации ГО Заречный от 13.11.2019  № 1125-П | 143180392,93 | 0,00 | 84636342,49 | 58544050,44 | 0,00 | 50345465,57 | 0,00 | 16630444,58 | 33715020,99 | 0,00 |
|  | в т.ч. подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | «Развитие улично-дорожной сети» |  | 122830683,49 | 0,00 | 73468642,43 | 49362041,06 | 0,00 | 44071675,76 | 0,00 | 16630444,58 | 27441231,18 | 0,00 |
| 5.2. | «Повышение безопасности дорожного движения» |  | 20349709,44 | 0,00 | 11167700,06 | 9182009,38 | 0,00 | 6273789,81 | 0,00 | 0,00 | 6273789,81 | 0,00 |
| 6. | «Развитие культуры в городском округе Заречный до 2024 года» | постановление администрации ГО Заречный от 09.12.2019  № 1258-П | 185748196,00 | 0,00 | 20096000,00 | 165652196,00 | 0,00 | 86778483,95 | 0,00 | 6063792,47 | 80714691,48 | 0,00 |
| 7. | «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Заречный до 2024 года» | постановление администрации ГО Заречный от 11.01.2019  № 20-П | 11301486,00 | 0,00 | 5908240,00 | 5393246,00 | 0,00 | 4925386,53 | 0,00 | 3292600,00 | 1632786,53 | 0,00 |
|  | в т.ч. подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7.1. | «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Заречный» |  | 1735113,00 | 0,00 | 177000,00 | 1558113,00 | 0,00 | 209721,41 | 0,00 | 0,00 | 209721,41 | 0,00 |
| 7.2. | «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Заречный» |  | 1650737,00 | 0,00 | 0,00 | 1650737,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 7.3. | «Развитие инфраструктуры объектов спорта муниципальной собственности городского округа Заречный» |  | 6521240,00 | 0,00 | 5731240,00 | 790000,00 | 0,00 | 3994500,00 | 0,00 | 3204500,00 | 790000,00 | 0,00 |
| 7.4. | «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Заречный до 2024 года» |  | 1394396,00 | 0,00 | 0,00 | 1394396,00 | 0,00 | 333193,91 | 0,00 | 0,00 | 333193,91 | 0,00 |
| 8. | «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Заречный до 2024 года» | постановление администрации ГО Заречный от 28.11.2019  № 1204-П | 24662549,00 | 0,00 | 0,00 | 24662549,00 | 0,00 | 11046230,07 | 0,00 | 0,00 | 11046230,07 | 0,00 |
|  | в т.ч подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.1. | «Гражданская оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» |  | 23453111,54 | 0,00 | 0,00 | 23453111,54 | 0,00 | 10477583,60 | 0,00 | 0,00 | 10477583,60 | 0,00 |
| 8.2. | «Пожарная безопасность» |  | 181264,46 | 0,00 | 0,00 | 181264,46 | 0,00 | 49669,96 | 0,00 | 0,00 | 49669,96 | 0,00 |
| 8.3. | «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» |  | 1028173,00 | 0,00 | 0,00 | 1028173,00 | 0,00 | 514086,51 | 0,00 | 0,00 | 514086,51 | 0,00 |
| 8.4. | «Обеспечение реализации муниципальной программы» |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 9. | «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018-2024 годы» | постановление администрации ГО Заречный от 28.09.2017  № 1068-П | 30979996,00 | 0,00 | 30627000,00 | 352996,00 | 0,00 | 16461858,95 | 0,00 | 16461858,95 | 0,00 | 0,00 |
| 10. | «Цифровая экономика в городском округе Заречный до 2024 года» | постановление администрации ГО Заречный от 24.09.2019  № 940-П | 961475,38 | 0,00 | 0,00 | 961475,38 | 0,00 | 130883,76 | 0,00 | 0,00 | 130883,76 | 0,00 |
| 11. | «Экология и природопользование на территории городского округа Заречный до 2024 года» | постановление администрации ГО Заречный от 31.10.2019  № 1074-П | 698327,00 | 0,00 | 0,00 | 698327,00 | 0,00 | 233080,24 | 0,00 | 0,00 | 233080,24 | 0,00 |
| 12. | «Развитие архивного дела в городском округе Заречный до 2024 года» | постановление администрации ГО Заречный от 25.11.2019  № 1174-П | 205800,00 | 0,00 | 56000,00 | 149800,00 | 0,00 | 59927,15 | 0,00 | 0,00 | 59927,15 | 0,00 |
| 13. | «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Заречный до 2024 года» | постановление администрации ГО Заречный от 09.12.2019  № 1259-П | 19732179,65 | 0,00 | 19213179,65 | 519000,00 | 0,00 | 6128963,72 | 0,00 | 5740963,72 | 388000,00 | 0,00 |
| 14. | «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности в городском округе Заречный до 2024 года» | постановление администрации ГО Заречный от 18.11.2019  № 1158-П | 948267,00 | 0,00 | 0,00 | 948267,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15. | «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью в городском округе Заречный до 2024 года» | постановление администрации ГО Заречный от 03.02.2020  № 86-П | 22 889 519,00 | 0,00 | 0,00 | 22 889 519,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 | 0,00 | 185 000,00 | 0,00 |
| . | в т.ч подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15.1. | «Управление муниципальным имуществом» |  | 22 689 779,68 | 0,00 | 0,00 | 22 689 779,68 | 0,00 | 120000,00 | 0,00 | 0,00 | 120000,00 | 0,00 |
| 15.2. | «Управление земельными ресурсами» |  | 199 739,32 | 0,00 | 0,00 | 199 739,32 | 0,00 | 65000,00 | 0,00 | 0,00 | 65000,00 | 0,00 |
| 16. | «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе Заречный до 2024 года» | постановление администрации ГО Заречный от 11.01.2019  № 19-П | 1467546,00 | 0,00 | 0,00 | 1467546,00 | 0,00 | 725204,06 | 0,00 | 0,00 | 725204,06 | 0,00 |
|  | в т.ч подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16.1. | «Развитие потенциала молодежи и реализация молодежной политики в городском округе Заречный» |  | 73150,00 | 0,00 | 0,00 | 73150,00 | 0,00 | 46960,00 | 0,00 | 0,00 | 46960,00 | 0,00 |
| 16.2. | «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Заречный» |  | 1394396,00 | 0,00 | 0,00 | 1394396,00 | 0,00 | 678244,06 | 0,00 | 0,00 | 678244,06 | 0,00 |
| 17. | «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа Заречный до 2024 года» | постановление администрации ГО Заречный от 28.11.2019  № 1206-П | 12000,00 | 0,00 | 0,00 | 12000,00 | 0,00 | 4775,00 | 0,00 | 0,00 | 4775,00 | 0,00 |
| 18. | «Управление муниципальными финансами городского округа Заречный до 2026 года» | постановление администрации ГО Заречный от 31.10.2019  № 1072-П | 16088522,00 | 0,00 | 0,00 | 16088522,00 | 0,00 | 7723997,31 | 0,00 | 0,00 | 7723997,31 | 0,00 |
|  | в т.ч подпрограммы: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18.1. | «Управление бюджетным процессом, его совершенствование» |  | 50000,00 | 0,00 | 0,00 | 50000,00 | 0,00 | 2194,52 | 0,00 | 0,00 | 2194,52 | 0,00 |
| 18.2. | «Информационные системы управления финансами» |  | 1371650,00 | 0,00 | 0,00 | 1371650,00 | 0,00 | 374980,00 | 0,00 | 0,00 | 374980,00 | 0,00 |
| 18.3. | «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными городского округа Заречный до 2026 года» |  | 14666872,00 | 0,00 | 0,00 | 14666872,00 | 0,00 | 7346822,79 | 0,00 | 0,00 | 7346822,79 | 0,00 |
| 19. | «Противодействие коррупции в городском округе Заречный до 2026 года» | постановление администрации ГО Заречный от 30.09.2019  № 958-П | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|  | ИТОГО: |  | 1715276592,40 | 56352349,80 | 869956834,03 | 782967408,57 | 6000000,00 | 809478958,13 | 26244582,54 | 426115509,67 | 353773713,92 | 3345152,00 |

Приложение № 1

к отчету о реализации муниципальных программ в городском округе Заречный

за 1 полугодие 2022 года

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы городского округа Заречный

«Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Заречный до 2024 года»

за 1 полугодие 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Цель : Предоставление молодым семьям социальных выплат на приобретение жилого помещения или создание объекта индивидуального жилищного строительства | | | | | |
| 2. | Задача 1. Предоставление молодым семьям - участникам мероприятия ведомственной целевой программы социальных выплат на приобретение жилья или строительство индивидуального жилого дома | | | | | |
| 3. | Количество молодых семей, получивших социальную выплату | семей | 2 | 2 | 100,0 |  |
| 4. | Доля молодых семей, получивших социальную выплату из общего числа семей, участвующих в программе «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Заречный до 2024 года» | процентов | 33 | 40 | 121,2 |  |
| 5. | Доля собственных средств молодых семей, получивших социальную выплату для приобретения (строительства) жилья | процентов | 60 | 55,7 | 92,8 |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Заречный до 2024 года»

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Заречный до 2024 года»

за 1 полугодие 2022 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт | процент  выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ | 7 805 782,72 | 5 139 194,90 | 65,84 |  |
| 2. | федеральный бюджет | 299 349,80 | 296 760,55 | 99,14 |  |
| 3. | областной бюджет | 1 057 922,20 | 1 048 771,63 | 99,14 |  |
| 4. | местный бюджет | 448 510,72 | 448 510,72 | 100,00 |  |
| 5. | внебюджетные источники | 6 000 000,00 | 3 345 152,00 | 55,75 |  |
| 6. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 7 805 782,72 | 5 139 194,90 | 65,84 |  |
| 7. | федеральный бюджет | 299 349,80 | 296 760,55 | 99,14 |  |
| 8. | областной бюджет | 1 057 922,20 | 1 048 771,63 | 99,14 |  |
| 9. | местный бюджет | 448 510,72 | 448 510,72 | 100,00 |  |
| 10. | внебюджетные источники | 6 000 000,00 | 3 345 152,00 | 55,75 |  |
| 11. | Мероприятие1 Предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение (строительство) жилья, всего, из них: | 7 805 782,72 | 5 139 194,90 | 65,84 |  |
| 12. | федеральный бюджет | 299 349,80 | 296 760,55 | 99,14 |  |
| 13. | областной бюджет | 1 057 922,20 | 1 048 771,63 | 99,14 |  |
| 14. | местный бюджет | 448 510,72 | 448 510,72 | 100,00 |  |
| 15. | внебюджетные источники | 6 000 000,00 | 3 345 152,00 | 55,75 |  |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы городского округа Заречный

«Развитие системы образования в городском округе Заречный до 2024 года» за 1 полугодие 2022 года

| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | |
| 1. | Подпрограмма 1. Развитие системы дошкольного образования в городском округе Заречный | | | | | | |  |
| 2. | Цель 1.1. Обеспечение 100-процентной доступности дошкольного образования для детей в возрасте от 1 до 7 лет | | | | | | |  |
| 3. | Задача 1.1.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях | | | | | | |  |
| 4. | Отношение численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет, которым предоставлена возможность получать услуги дошкольного образования, к общей численности детей в возрасте от 1 года до 7 лет | процентов | 80 | 78 | 97,5 | Общая численность от 1 до 7 лет – 2801 чел. (на 01.01.2022), предоставлено мест согласно заявлений 100% - 2174. | |  |
| 5. | Задача 1.1.2. Предоставление детям дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья специального (в т.ч. коррекционного) образования на дому, в дошкольных образовательных организациях | | | | | | |  |
| 6. | Отношение численности детей дошкольного возраста с ограниченными возможностями здоровья, получающих услуги дошкольного образования в группах соответствующей направленности, к общей численности детей, получающих дошкольное образование | процентов | 90 | 11 | 12,2 | Планируется пересмотреть плановый показатель. | |  |
| 7. | Количество действующих "Служб ранней помощи" в ДОО, оказывающих услуги по психолого-педагогическому, диагностическому и консультативному сопровождению детей с ограниченными возможностями здоровья | единиц | 5 | 4 | 80,0 |  | |  |
| 8. | Охват детей-инвалидов дошкольного возраста, проживающих в городском округе Заречный, обучением на дому, в дошкольных образовательных организациях | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  | |  |
| 9. | Задача 1.1.3. Развитие вариативных форм дошкольного образования | | | | | | |  |
| 10. | Обеспеченность детей вариативными формами дошкольного образования (группы кратковременного пребывания, консультационно методические пункты) | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  | |  |
| 11. | Подпрограмма 2. Развитие системы общего образования в городском округе Заречный | | | | | | |  |
| 12. | Цель 2.1. Обеспечение доступности качественного общего образования, соответствующего требованиям инновационного социально-экономического развития городского округа Заречный | | | | | | |  |
| 13. | Задача 2.1.1. Обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного общего образования в государственных общеобразовательных организациях | | | | | | |  |
| 14. | Охват детей школьного возраста в муниципальных общеобразовательных организациях городского округа Заречный образовательными услугами в рамках федерального государственного образовательного стандарта | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  | |  |
| 15. | Задача 2.1.2. Внедрение федерального государственного образовательного стандарта на уровне среднего общего образования | | | | | | |  |
| 16. | Доля общеобразовательных организаций, перешедших на федеральный государственный стандарт общего образования, в общем количестве общеобразовательных организаций | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  | |  |
| 17. | Доля педагогических и руководящих работников, прошедших курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего образования, от общей численности педагогических и руководящих работников, направляемых на курсы повышения квалификации в связи с введением федерального государственного образовательного стандарта общего и среднего образования | процентов | 100 | 87 | 87,0 |  | |  |
| 18. | Задача 2.1.3. Приведение материально-технической базы муниципальных общеобразовательных организаций в соответствие с требованиями к условиям реализации федеральных государственных образовательных стандартов начального, общего, основного общего, среднего общего образования | | | | | | |  |
| 19. | Количество Центров образования цифрового и гуманитарного профилей "Точка роста" | единиц | 2 | 2 | 100,0 |  |  |  |
| 20. | Количество Центров изучения предметов естественно-научного цикла и профориентационной работы | единиц | 2 | 1 | 50,0 |  |  |  |
| 21. | Задача 2.1.4. Создание в образовательных организациях необходимых условий для предоставления качественного инклюзивного образования лиц с ограниченными возможностями здоровья | | | | | | |  |
| 22. | Доля детей с ограниченными возможностями здоровья школьного возраста, охваченных образовательными программами, адаптированными для обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья с учетом особенностей их психофизического развития, индивидуальных возможностей и при необходимости обеспечивающими коррекцию нарушений развития и социальную адаптацию указанных лиц | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  | |  |
| 23. | Доля общеобразовательных организаций, в которых обеспечены возможности для беспрепятственного доступа обучающихся с ограниченными возможностями здоровья к объектам инфраструктуры образовательной организации, в общем количестве общеобразовательных организаций | процентов | 28,5 | 28,5 | 100,0 |  | |  |
| 24. | Задача 2.1.5. Обеспечение доступности образования для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | | | | | | |  |
| 25. | Охват детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, образовательными услугами в муниципальных образовательных организациях городского округа Заречный | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  | |  |
| 26. | Задача 2.1.6. Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования, единого государственного экзамена на территории городского округа Заречный | | | | | | |  |
| 27. | Доля обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего и среднего общего образования | процентов | 98 | 100 | 102,0 |  | |  |
| 28. | Задача 2.1.7. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях | | | | | | |  |
| 29. | Охват организованным горячим питанием учащихся общеобразовательных организаций | процентов | 93,8 | 81,03 | 86,4 |  | |  |
| 30. | Задача 2.1.8. Организация обеспечения муниципальных образовательных организаций учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников | | | | | | |  |
| 31. | Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  | |  |
| 32. | Задача 2.1.9. Создание условий для приобретения в процессе освоения основных общеобразовательных программ знаний, умений, навыков и формирования компетенции, необходимых для осознанного выбора профессии | | | | | | |  |
| 33. | Доля учащихся 8-11-х классов, охваченных различными формами профессиональной ориентации, в общей численности учащихся 8-11-х классов | процентов | 70 | 63 | 90,0 |  | |  |
| 34. | Задача 2.1.10. Создание муниципальной системы контроля качества образования | | | | | | |  |
| 35. | Доля школьников городского округа Заречный, участвующих в международных и всероссийских исследованиях качества общего образования | процентов | 10 | 3 | 30,0 | Мероприятия запланированы на 2 полугодие 2022 года. | |  |
| 36. | Подпрограмма 3. Развитие системы дополнительного образования, воспитания, отдыха и оздоровления детей в городском округе Заречный | | | | | | |  |
| 37. | Цель 3.1. Обеспечение доступности качественных образовательных услуг в сфере дополнительного образования в городском округе Заречный | | | | | | |  |
| 38. | Задача 3.1.1. Развитие системы дополнительного образования через внедрение персонифицированного учета и финансирования | | | | | | |  |
| 39. | Доля детей, охваченных образовательными программами дополнительного образования детей, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | процентов | 80 | 62 | 77,5 |  | |  |
| 40. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, использующих сертификаты дополнительного образования в статусе сертификатов персонифицированного финансирования | процентов | 5 | 5 | 100,0 |  | |  |
| 41. | Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет, получающих дополнительное образование с использованием сертификата дополнительного образования, в общей численности детей, получающих дополнительное образование за счет бюджетных средств | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  | |  |
| 42. | Задача 3.1.2. Модернизация материально-технической базы муниципальных образовательных организаций городского округа Заречный, осуществляющих реализацию программ технической направленности дополнительного образования | | | | | | |  |
| 43. | Численность учащихся общеобразовательных организаций, осваивающих дополнительные общеобразовательные программы технической направленности | единиц | 500 | 556 | 111,2 |  | |  |
| 44. | Доля образовательных организаций, в которых проведено обновление материально-технической базы для реализации дополнительных образовательных программ технической направленности | процентов | 50 | 0 | 0,0 |  | |  |
| 45. | Задача 3.1.3. Развитие форм межсетевого взаимодействия при реализации проекта "Уральская инженерная школа" | | | | | | |  |
| 46. | Количество модернизированных кабинетов естественно-научного цикла (нарастающим итогом) | единиц | 6 | 3 | 50,0 |  | |  |
| 47. | Цель 3.2. Развитие системы патриотического воспитания граждан, гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и укрепление толерантности на территории городского округа Заречный | | | | | | |  |
| 48. | Задача 3.2.2. Развитие волонтерского движения | | | | | | |  |
| 49. | Доля детей в возрасте 12-18 лет, участвующих в волонтерском движении | процентов | 15 | 10 | 66,7 |  | |  |
| 50. | Количество реализуемых программ волонтерства и добровольчества с участием обучающихся городского округа Заречный | единиц | 2 | 2 | 100,0 |  | |  |
| 51. | Задача 3.2.3. Модернизация содержания и форм патриотического, военно-патриотического воспитания | | | | | | |  |
| 52. | Доля муниципальных образовательных организаций, улучшивших учебно-материальные условия организации патриотического воспитания | процентов | 33,3 | 25 | 75,1 |  | |  |
| 53. | Доля муниципальных образовательных организаций, реализующих инновационные программы патриотической направленности и участвующих в конкурсах на получение грантов | процентов | 16,7 | 28 | 167,7 |  | |  |
| 54. | Доля обучающихся, принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межэтнических и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма, укрепление толерантности от общего количества обучающихся в городском округе Заречный | процентов | 85 | 91 | 107,1 |  | |  |
| 55. | Цель 3.3. Создание условий для сохранения здоровья и развития детей в городском округе Заречный | | | | | | |  |
| 56. | Задача 3.3.1. Совершенствование форм организации отдыха и оздоровления детей | | | | | | |  |
| 57. | Доля детей и подростков, получивших услуги по организации отдыха и оздоровления в санаторно-курортных организациях, загородных детских оздоровительных лагерях, от общей численности детей школьного возраста | процентов | 16 | 9,8 | 61,3 | По состоянию на 01.07.2022 – 400 чел. на 2-ое полугодие запланировано – 318 чел. | |  |
| 58. | Задача 3.3.2. Проведение развернутой профилактической работы с целью предупреждения аддиктивного поведения, формирования ценностей здорового образа жизни | | | | | | |  |
| 59. | Доля обучающихся и воспитанников, включенных в мероприятия по профилактике зависимостей, формирования ценностей здорового образа жизни, в общей численности детей и молодежи в возрасте 5-18 лет | процентов | 99 | 100 | 101,0 | Мероприятия по профилактике зависимости, формирования ценностей здорового образа жизни организованы в ОО городского округа Заречный в соответствии с планами воспитательной и профилактической работы | |  |
| 60. | Задача 3.3.3. Сохранение и развитие спортивной инфраструктуры муниципальных образовательных организаций | | | | | | |  |
| 61. | Количество образовательных организаций, в которых проведено строительство (модернизация) спортивных площадок и стадионов образовательных организаций (нарастающим итогом) | единиц | 8 | 5 | 62,5 | Завершение строительства спортивной площадки в МАОУ ГО Заречный "СОШ № 1", МКОУ ГО Заречный "СОШ № 7" запланировано на 2 полугодие 2021 года, завершено строительство в МАОУ ГО Заречный "СОШ № 2", МКОУ ГО Заречный "СОШ № 6". | |  |
| 62. | Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Заречный "Развитие системы образования в городском округе Заречный до 2024 года" | | | | | | |  |
| 63. | Цель 4.1. Обеспечение городских мероприятий и муниципальная поддержка в сфере образования | | | | | | |  |
| 64. | Задача 4.1.1. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными задачами и сроками | | | | | | |  |
| 65. | Доля аттестованных педагогических работников муниципальных образовательных организаций городского округа Заречный от числа педагогических работников муниципальных образовательных организаций городского округа Заречный, подлежащих аттестации | процентов | >= 100 | 82 | 82,0 | Аттестация запланирована на 2 полугодие 2022 года. | |  |
| 66. | Доля проведенных проверок по федеральному государственному надзору и контролю качества образования в сфере образования от запланированных | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  | |  |
| 67. | Доля целевых показателей муниципальной программы "Развитие системы образования в городском округе Заречный до 2024 года", значения которых достигли или превысили запланированные | процентов | 98 | 47,5 | 48,5 |  | |  |
| 68. | Цель 4.2. Обновление системы развития педагогических кадров, повышение престижа учительской профессии | | | | | | |  |
| 69. | Задача 4.2.1. Повышение уровня профессиональной подготовки педагогических работников общеобразовательных организаций | | | | | | |  |
| 70. | Доля педагогических работников общеобразовательных организаций, имеющих первую и высшую квалификационную категорию, от общего количества педагогических работников общеобразовательных организаций | процентов | 73 | 70 | 95,9 |  | |  |
| 71. | Охват специалистов при организации переподготовки и повышения квалификации | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  | |  |
| 72. | Задача 4.2.2. Привлечение молодых специалистов в образовательные организации городского округа Заречный, обеспечение социальных гарантий педагогам | | | | | | |  |
| 73. | Выполнение целевых показателей средней заработной платы педагогических работников, установленных Министерством образования и молодежной политики Свердловской области | процентов | 100 | 111 | 111,0 |  | |  |
| 74. | Задача 4.2.4. Поддержка и укрепление здоровья, предупреждение заболеваний работников образовательных учреждений городского округа Заречный | | | | | | |  |
| 75. | Охват работников образовательных организаций городского округа Заречный мероприятиями по укреплению здоровья | процентов | >= 90 | 83 | 92,2 |  | |  |
| 76. | Задача 4.2.5. Участие педагогических работников в муниципальных конкурсах профессионального мастерства | | | | | | |  |
| 77. | Количество педагогических работников, принимающих участие в муниципальных конкурсах профессионального мастерства | человек | >= 50 | 23 | 46,0 |  | |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие системы образования в городском округе Заречный до 2024 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение мероприятий муниципальной программы  «Развитие системы образования в городском округе Заречный до 2024 года»  за 1 полугодие 2022 года | | | | | | | |
|  | № строки | Наименование мероприятия/  Источники расходов  на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения  от планового значения |  |
|  | план | факт | процент  выполнения |  |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 996 802 784,90 | 502 918 773,76 | 50,45 |  | | 2. | федеральный бюджет | 41 503 900,00 | 17 352 868,00 | 41,81 |  | | 3. | областной бюджет | 590 299 894,26 | 311 496 403,49 | 50,77 |  | | 4. | местный бюджет | 364 998 990,64 | 174 069 502,27 | 47,69 |  | | 5. | Капитальные вложения | 180 000,00 | 179 999,99 | 100,00 |  | | 6. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | 7. | местный бюджет | 180 000,00 | 179 999,99 | 100,00 |  | | 8. | Прочие нужды | 996 622 784,90 | 502 738 773,77 | 50,44 |  | | 9. | федеральный бюджет | 41 503 900,00 | 17 352 868,00 | 41,81 |  | | 10. | областной бюджет | 590 299 894,26 | 311 496 403,49 | 50,77 |  | | 11. | местный бюджет | 364 818 990,64 | 173 889 602,28 | 47,66 |  | | 12. | Подпрограмма 1. Развитие системы дошкольного образования в городском округе заречный | | | | | | 13. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАРЕЧНЫЙ | 403 366 151,97 | 209 832 506,93 | 52,02 |  | | 14. | областной бюджет | 267 466 750,00 | 138 867 966,20 | 51,92 |  | | 15. | местный бюджет | 135 899 401,97 | 70 964 540,73 | 51,05 |  | | 16. | «Капитальные вложения» | 180 000,00 | 179 999,99 | 100,00 |  | | 17. | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 180 000,00 | 179 999,99 | 100,00 |  | | 18. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | 19. | местный бюджет | 180 000,00 | 179 999,99 | 100,00 |  | | 20. | Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе: | 180 000,00 | 179 999,99 | 100,00 |  | | 21. | Мероприятие 1.1. Строительство дополнительных мест в ДДУ № 50 | 180 000,00 | 179 999,99 | 100,00 |  | | 22. | областной бюджет | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  | | 23. | местный бюджет | 180 000,00 | 179 999,99 | 100,00 |  | | 24. | «Прочие нужды» | 403 186 151,97 | 209 652 506,94 | 52,00 |  | | 25. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 403 186 151,97 | 209 652 506,94 | 52,00 |  | | 26. | областной бюджет | 267 466 750,00 | 138 867 966,20 | 51,92 |  | | 27. | местный бюджет | 135 719 401,97 | 70 784 540,74 | 52,16 |  | | 28. | Мероприятие 1.2. Организация предоставления дошкольного образования, создание условий для присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных образовательных организациях, всего, из них: | 392 486 151,97 | 205 937 462,74 | 52,50 |  | | 29. | областной бюджет | 259 786 750,00 | 138 172 922,00 | 53,19 |  | | 30. | местный бюджет | 132 699 401,97 | 67 764 540,74 | 51,07 |  | | 31. | Мероприятие 1.3. Проведение капитального ремонта, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации дошкольного образования | 10 700 000,00 | 3 715 044,20 | 34,70 |  | | 32. | областной бюджет | 7 680 000,00 | 695 044,20 | 9,05 |  | | 33. | местный бюджет | 3 020 000,00 | 3 020 000,00 | 100,0 |  | | 34. | Подпрограмма 2.Рразвитие системы общего образования в городском округе заречный | | | | | | 35. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАРЕЧНЫЙ | 450 174 208,13 | 234 305 974,38 | 52,05 |  | | 36. | федеральный бюджет | 41 503 900,00 | 17 352 868,00 | 41,80 |  | | 37. | областной бюджет | 300 255 644,26 | 167 897 963,28 | 55,90 |  | | 38. | местный бюджет | 108 414 663,87 | 49 055 143,10 | 45,20 |  | | 39. | «Прочие нужды» | 450 174 208,13 | 234 305 974,38 | 52,05 |  | | 40. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 450 174 208,13 | 234 305 974,38 | 52,05 |  | | 41. | федеральный бюджет | 41 503 900,00 | 17 352 868,00 | 41,80 |  | | 42. | областной бюджет | 300 255 644,26 | 167 897 963,28 | 55,90 |  | | 43. | местный бюджет | 108 414 663,87 | 49 055 143,10 | 45,20 |  | | 44. | Мероприятие 2.1. Организация предоставления общего образования и создание условий для реализации общеобразовательных программ в муниципальных общеобразовательных организациях | 370 878 524,75 | 203 105 088,00 | 51,80 |  | | 45. | областной бюджет | 268 652 628,50 | 156 656 000,00 | 58,31 |  | | 46. | местный бюджет | 102 225 896,25 | 446 449 088,00 | 45,44 |  | | 47. | Мероприятие 2.2. Осуществление мероприятий по организации подвоза обучающихся в муниципальные общеобразовательные организации | 3 829 933,00 | 2 391 135,10 | 62,43 |  | | 48. | местный бюджет | 3 829 933,00 | 2 391 135,10 | 62,43 |  | | 49. | Мероприятие 2.3. Обеспечение мероприятий по оборудованию спортивных площадок в общеобразовательных организациях | 1 870 350,76 | 417 815,76 | 22,34 |  | | 50. | областной бюджет | 417 815,76 | 417 815,76 | 100,00 |  | | 51. | местный бюджет | 1 452 535,00 | 0,00 | 0,00 |  | | 52. | Мероприятие 2.5. Осуществление мероприятий по организации питания в муниципальных общеобразовательных организациях | 47 269 100,00 | 18 046 647,52 | 38,20 |  | | 53. | федеральный бюджет | 24 074 900,00 | 7 222 500,00 | 30,00 |  | | 54. | областной бюджет | 23 194 200,00 | 10 824 147,52 | 46,67 |  | | 55. | Мероприятие 2.6. Проведение капитального ремонта, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные общеобразовательные организации | 8 897 299,62 | 214 920,00 | 2,42 |  | | 56. | областной бюджет | 7 991 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | | 57. | местный бюджет | 906 299,62 | 214 920,00 | 23,71 |  | | 58. | Мероприятие 2.7. Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство педагогическим работникам общеобразовательных организаций | 17 429 000,00 | 10 130 368,00 | 58,12 |  | | 59. | федеральный бюджет | 17 429 000,00 | 10 130 368,00 | 58,12 |  | | 60. | Подпрограмма 3. Развитие системы дополнительного образования, воспитания, отдыха и оздоровления детей в городском округе заречный | | | | | | 61. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, ВОСПИТАНИЯ, ОТДЫХА И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ДЕТЕЙ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАРЕЧНЫЙ | 114 652 701,00 | 45 068 346,75 | 39,31 |  | | 62. | областной бюджет | 21 339 600,00 | 4 673 264,01 | 21,90 |  | | 63. | местный бюджет | 93 313 101,00 | 40 395 082,74 | 43,30 |  | | 64. | «Прочие нужды» | 114 652 701,00 | 45 0683 46,75 | 39,31 |  | | 65. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 114 652 701,00 | 45 068 346,75 | 39,31 |  | | 66. | областной бюджет | 21 339 600,00 | 4 673 264,01 | 21,90 |  | | 67. | местный бюджет | 93 313 101,00 | 40 395 082,74 | 43,30 |  | | 68. | Мероприятие 3.1. Организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных организациях дополнительного образования | 89 806 771,00 | 38 137 511,74 | 42,47 |  | | 69. | областной бюджет | 5 042 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | | 70. | местный бюджет | 84 764 371,00 | 38 137 511,74 | 44,99 |  | | 71. | Мероприятие 3.2. Проведение капитального ремонта, приведение в соответствие с требованиями пожарной безопасности и санитарного законодательства зданий и помещений, в которых размещаются муниципальные образовательные организации | 3 157 600,00 | 200 000,00 | 6,33 |  | | 72. | областной бюджет | 2 957 600,00 | 0,00 | 0,00 |  | | 73. | местный бюджет | 200 000,00 | 200 000,00 | 100,00 |  | | 74. | Мероприятие 3.3. Организация отдыха и оздоровления детей и подростков в городском округе Заречный | 21 688 330,00 | 6 730 835,01 | 31,04 |  | | 75. | областной бюджет | 13 339 600,00 | 4 673 264,01 | 35,03 |  | | 76. | местный бюджет | 8 348 730,00 | 2 057 571,00 | 24,65 |  | | 77. | Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа заречный «Развитие системы образования в городском округе заречный до 2024 года» | | | | | | 78. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ "РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАРЕЧНЫЙ ДО 2024 ГОДА" | 28 609 723,80 | 13 711 945,70 | 47,93 |  | | 79. | областной бюджет | 1 237 900,00 | 57 210,00 | 4,62 |  | | 80. | местный бюджет |  |  |  |  | | 81. | «Прочие нужды» | 28 609 723,80 | 13 711 945,70 | 47,93 |  | | 82. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 28 609 723,80 | 13 711 945,70 | 47,93 |  | | 83. | областной бюджет | 1 237 900,00 | 57 210,00 | 4,62 |  | | 84. | местный бюджет | 27 371 823,80 | 13 654 735,70 | 49,89 |  | | 85. | Мероприятие 4.2. Обеспечение деятельности МКУ "Управление образования городского округа Заречный" | 28 609 723,80 | 13 711 945,70 | 47,93 |  | | 86. | областной бюджет | 1 237 900,00 | 57 210,00 | 4,62 |  | | 87. | местный бюджет | 27 371 823,80 | 13 654 735,70 | 49,89 |  | |  | | | | | | | | |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Реализация социальной политики в городском округе Заречный до 2024 года»

за 1 полугодие 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1. Меры социальной защиты и социальной поддержки населения | | | | | |
| 2. | Цель 1.1. Сохранение и развитие системы мер по социальной поддержке отдельных категорий граждан городского округа Заречный (малообеспеченных, неполных, многодетных семей, ветеранов Великой Отечественной войны, тружеников тыла, детей с ограниченными возможностями здоровья и членов их семей, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, поддержку самореализации женщин и улучшение их положения, реабилитацию инвалидов, участников боевых действий, инвалидов военной службы) | | | | | |
| 3. | Задача 1.1.1. Оказание адресной социальной помощи населению | | | | | |
| 4. | Доля граждан, получивших адресную социальную помощь (от общего числа обратившихся) | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 5. | Количество получателей социальных пособий из средств местного бюджета | человек | 7 | 5 | 71,4 |  |
| 6. | Доля муниципальных служащих, получивших пенсионное обеспечение | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 7. | Доля почетных граждан, проживающих в городском округе Заречный | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 8. | Задача 1.1.2. Социальная поддержка некоммерческих организаций городского округа Заречный; осуществляющих социальную поддержку социально незащищенных категорий населения | | | | | |
| 9. | Количество социально ориентированных общественных организаций (объединений), получающих субсидии из средств местного бюджета | единиц | 6 | 7 | 116,7 |  |
| 10. | Количество культурно-досуговых мероприятий, проведенных общественными организациями для социально незащищенных категорий населения и с их участием | мероприятий | 4 | 3 | 75,0 |  |
| 11. | Задача 1.1.3. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг | | | | | |
| 12. | Доля граждан, получивших субсидию на оплату жилого помещения и коммунальных услуг в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в уполномоченный орган | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 13. | Доля граждан, получивших компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг из средств областного бюджета в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в уполномоченный орган | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 14 | Доля граждан, получивших компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг из средств федерального бюджета в общей численности граждан, имеющих право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившихся в уполномоченный орган | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 15. | Задача 1.1.4. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | | | | | |
| 16. | Доля граждан, получивших компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг за счет межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 17. | Подпрограмма 2. Доступная среда для инвалидов и маломобильных групп населения | | | | | |
| 18. | Цель 2.2. Обеспечение на территории городского округа Заречный беспрепятственного доступа к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения | | | | | |
| 19. | Задача 2.2.1. Повышение уровня доступности приоритетных муниципальных объектов и услуг в сферах жизнедеятельности инвалидов и других МГН | | | | | |
| 20. | Доля доступных для инвалидов и других МГН приоритетных муниципальных объектов социальной инфраструктуры от общего количества приоритетных муниципальных объектов | процентов | 100 | 70 | 70,0 |  |
| 21. | Задача 2.2.2. Адаптация объектов дорожной инфраструктуры | | | | | |
| 22. | Доля пешеходных переходов на перекрестках, адаптированных для инвалидов и МГН, от общего числа пешеходных переходов на перекрестках | процентов | 90 | 80 | 88,87 |  |
| 23. | Доля социально значимых объектов, стоянки у которых оборудованы парковочными местами для автотранспорта инвалидов и МГН, от общего числа социально значимых объектов | процентов | 90 | 80 | 88,87 |  |
| 24. | Доля светофоров, оборудованных устройством звукового дублирования сигнала, от общего числа светофором | процентов | 90 | 80 | 88,87 |  |
| 25. | Доля остановок общественного транспорта, оборудованных для инвалидов и МГН, от общего числа остановок общественного транспорта | процентов | 90 | 80 | 88,87 |  |
| 26. | Доля доступных для инвалидов объектов транспортной инфраструктуры пассажирского транспорта в зависимости от стойких расстройств функций организма, от общего числа объектов транспортной инфраструктуры | процентов | 90 | 80 | 88,87 |  |
| 27. | Задача 2.2.3. Повышение доступности и качества реабилитационных услуг для инвалидов и детей-инвалидов, а также содействие их интеграции | | | | | |
| 28. | Количество работников, прошедших обучение (инструктирование) по вопросам, связанным с особенностями предоставления услуг инвалидам в зависимости от стойких расстройств функций организма (зрения, слуха, опорно-двигательного аппарата), от общего числа работников данных организаций | количество | 17 | 16 | 94,1 |  |
| 29. | Задача 2.2.4. Приведение жилых помещений инвалидов и общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, в соответствие с требованиями, предусмотренными разделами III и IV Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 649 | | | | | |
| 30. | Доля жилых помещений, в которых проживают инвалиды, приведенных в соответствие с требованиями, предусмотренными разделами III и IV Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 649 | процентов по отношению к 2019 году | 80 | 80 | 100,0 |  |
| 31. | Количество пешеходных зон (путей) и проездов, оборудованных для передвижения маломобильных групп населения | штук | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 32. | Доля общего имущества в многоквартирных домах, в которых проживают инвалиды, приведенного в соответствие с требованиями, предусмотренными разделами III и IV Правил обеспечения условий доступности для инвалидов жилых помещений и общего имущества в многоквартирном доме, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 9 июля 2016 года № 649 | процентов по отношению к 2019 году | 80 | 80 | 100,0 |  |
| 33. | Подпрограмма 3. Профилактика наркомании и противодействие незаконному обороту наркотиков | | | | | |
| 34. | Цель 3.3. Осуществление полномочий органов местного самоуправления в области создания условий для профилактики наркомании путем проведения мероприятий политического, педагогического, медицинского, правового, социального, культурного, физкультурно-спортивного и иного характера, направленных на предупреждение возникновения и распространения наркомании, а также путем пресечения незаконного оборота наркотических средств | | | | | |
| 35. | Задача 3.3.1. Проведение системной работы по профилактике употребления наркотических и психоактивных веществ, активизация борьбы с пьянством и алкоголизмом. | | | | | |
| 36. | Охват тестированием учащихся на наличие признаков употребления психоактивных веществ (далее - ПАВ) | процентов от общего количества обучающихся | 85 | 50 | 58,8 |  |
| 37. | Количество проведенных общегородских физкультурно-оздоровительных мероприятий | единиц | 65 | 45 | 69,2 |  |
| 38. | Доля подростков и молодежи в возрасте от 12 до 20 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, по отношению к общей численности указанной категории | процентов | 77 | 77 | 100,0 |  |
| 39. | Задача 3.3.2. Оказание медицинской, социальной, психологической помощи и услуг лицам, страдающим химическими зависимостями. Развитие волонтерского движения, взаимодействие с общественными и религиозными организациями | | | | | |
| 40. | Количество лиц, находящихся на учете в МСЧ-32 с диагнозом «наркомания». | человек | 68 | 113 | 166,2 |  |
| 41. | Количество несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам несовершеннолетних и защите их прав за употребление алкоголя, наркотических и токсических средств. | человек | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 42. | Уровень охвата потребителей инъекционных наркотиков мероприятиями, направленными на профилактику наркомании | процентов от числа подлежащих | 100 | 93 | 93,0 |  |
| 43. | Количество мероприятий антинаркотической направленности, проведенных с участием социально ориентированных некоммерческих организаций и религиозных организаций | единиц | 5 | 4 | 80,0 |  |
| 44. | Задача 3.3.3. Совершенствование нормативно-правовых организационных механизмов, обеспечивающих взаимодействие субъектов системы профилактики наркомании и правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. Информирование населения о мерах противодействия наркомании | | | | | |
| 45. | Количество проведенных межведомственных профилактических акций с освещением в СМИ | единиц | 4 | 2 | 50,0 |  |
| 46. | Задача 3.3.4. Организационное и ресурсное обеспечение субъектов профилактики наркомании. Повышение квалификации сотрудников и специалистов | | | | | |
| 47. | Количество сотрудников учреждений и организаций, прошедших повышение квалификации по вопросам организации профилактической работы с молодежью | процентов от общего числа сотрудников учреждений, работающих по данной проблематике | 35 | 19 | 54,3 | Снижение показателя в связи с введенными ограничениями по распространению коронавирусной инфекции |
| 48. | Подпрограмма 4. Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма на территории городского округа Заречный | | | | | |
| 49. | Цель 4.4. Реализация Указа Президента Российской Федерации от 19.12.2012 № 1666 «О Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2025 года», Стратегией противодействия экстремизму в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной Президентом Российской Федерации 28.11.2014 № Пр-2753, гармонизация, межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактика экстремизма и обеспечения стабильного социального развития городского округа Заречный | | | | | |
| 50. | Задача 4.4.1. Мониторинг социальных, экономических, политических и иных общественных процессов, оказывающих влияние на ситуацию в сфере гармонизации межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактики экстремизма | | | | | |
| 51. | Отсутствие случаев проявления терроризма и экстремизма на территории городского округа Заречный | количество случаев | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 52. | Задача 4.4.2. Организация взаимодействия исполнительных органов государственной власти Свердловской области, иных государственных органов Свердловской области, территориальных органов федеральных органов исполнительной власти, органов местного самоуправления и социально ориентированных некоммерческих организаций городского округа Заречный, направленного на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремистской деятельности | | | | | |
| 53. | Количество проведенных заседаний межведомственной комиссии по профилактике экстремизма на территории городского округа Заречный | количество заседаний | 4 | 2 | 50,0 | Снижение показателя в связи с введенными ограничениями по распространению коронавирусной инфекции |
| 54. | Количество социально ориентированных некоммерческих организаций, принявших участие в подготовке и проведении мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма | единиц | 5 | 5 | 100,0 |  |
| 55. | Задача 4.4.3. Обеспечение равноправия граждан, реализации их конституционных прав в сфере государственной национальной политики Российской Федерации и межнационального мира и согласия, гармонизации межнациональных (межэтнических) отношений | | | | | |
| 56. | Отсутствие случаев обращений жителей муниципального образования в органы местного самоуправления по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений | количество случаев | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 57. | Задача 4.4.4. Формирование системы социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, содействие национально-культурному развитию | | | | | |
| 58. | Количество проведенных национальных праздников и мероприятий посвященных Дню народов Среднего Урала, Дню народного единства | единиц | 4 | 3 | 75,0 | Снижение показателя в связи с введенными ограничениями по распространению коронавирусной инфекции |
| 59. | Количество проведённых мероприятий, направленных на формирование толерантного поведения, культуры межэтнического и межконфессионального общения в молодёжной среде (выставок, мастер-классов, конференций, соревнований, акций, конкурсов, "круглых столов" и т.д.) | единиц | 15 | 20 | 133,3 |  |
| 60. | Задача 4.4.5. Реализация государственной национальной политики Российской Федерации на территории городского округа Заречный в сферах межнациональных и межконфессиональных отношений, образования, культуры, физической культуры, спорта, в социальной, молодёжной и информационной политике, в сфере обеспечения общественного порядка | | | | | |
| 61. | Количество проведенных общегородских мероприятий, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма | единиц | 7 | 76 | 1085,7 |  |
| 62. | Количество человек, принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма | тыс. человек | 46,5 | 32737 | 70402,2 |  |
| 63. | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, принявших участие в мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма и укрепление толерантности, на историко-культурное воспитание молодых граждан | процентов | 7 | 7 | 100,0 |  |
| 64. | Задача 4.4.6. Информационное обеспечение реализации государственной национальной политики Российской Федерации на территории городского округа Заречный | | | | | |
| 65. | Обеспечение информированности населения города о проведенных на территории муниципалитета общегородских мероприятиях, направленных на гармонизацию межнациональных и межконфессиональных отношений, профилактику экстремизма | количество публикаций | 20 | 20 | 100,0 |  |
| 66. | Подпрограмма 5. Комплексные меры по ограничению распространения заболевания, вызываемого вирусом иммунодефицита человека (ВИЧ-инфекции), на территории городского округа Заречный | | | | | |
| 67. | Цель 5.5. Развитие комплекса организационных, психолого-педагогических, правовых и медико-социальных условий для стабилизации эпидемической ситуации и снижения темпов распространения ВИЧ-инфекции и заболеваний, передаваемых половым путем, на территории округа | | | | | |
| 68. | Задача 5.5.1. Организация и проведение мероприятий по профилактике ВИЧ-инфекции в соответствии с действующим законодательством | | | | | |
| 69. | Количество заседаний межведомственной комиссии по противодействию распространения ВИЧ –инфекции. | единиц | 4 | 2 | 50,0 |  |
| 70. | Доля образовательных организаций, в которых реализуется программа по профилактике ВИЧ-инфекции среди обучающихся образовательных организаций | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 71. | Доля организаций молодежной политики, культуры, физической культуры и спорта, в которых реализуется программа по профилактике ВИЧ-инфекции среди обучающихся образовательных организаций | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 72. | Охват профилактическим обследованием населения на ВИЧ-инфекцию, в том числе обследование групп высокого поведенческого риска (потребители инъекционных наркотиков, инфекциями, передаваемыми половым путем, контактные с ВИЧ-инфицированными, гомосексуалисты) | процентов от численности населения | 27,3 | 69,8 | 255,7 |  |
| 73. | Задача 5.5.2. Создание единого информационного пространства для повышения уровня информированности населения городского округа Заречный о ВИЧ-инфекции | | | | | |
| 74. | Уровень информированности населения 15-49 лет о ВИЧ-инфекции о путях предотвращения передачи ВИЧ-инфекции, участвующих в анкетировании при проведении акций в рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом. | процентов | 95 | 98 | 103,2 |  |
| 75. | Охват работающего населения информацией по ВИЧ-инфекции | процентов | 95 | 98 | 103,2 |  |
| 76. | Охват обучающихся образовательных организаций информацией по ВИЧ-инфекции | процентов | 95 | 100 | 105,3 |  |
| 77. | Охват населения в возрасте 15 - 49 лет профилактическими программами по ВИЧ-инфекции, в том числе при проведении акций, образовательных программ, информационных компаний. | процентов от численности населения указанного возраста | 95 | 98 | 103,2 |  |
| 78. | Подпрограмма 6. Профилактика правонарушений на территории городского округа Заречный | | | | | |
| 79. | Цель 6.6. Совершенствование многоуровневой системы профилактики преступлений на территории городского округа Заречный | | | | | |
| 80. | Задача 6.6.1. Снижение уровня преступности, укрепление законности и правопорядка на территории городского округа Заречный | | | | | |
| 81. | Снижение числа зарегистрированных преступлений, по отношению к аналогичному периоду прошлого года | процентов | 10 | 2,2 | 22,0 |  |
| 82. | Задача 6.6.2. Профилактика правонарушений несовершеннолетних и молодежи | | | | | |
| 83. | Снижение числа преступлений, совершенных несовершеннолетними, по отношению к аналогичному периоду прошлого года | процентов | 15 | 200 | 1333,3 |  |
| 84. | Задача 6.6.3. Профилактика правонарушений на улицах, в местах массового пребывания и отдыха граждан, иных общественных местах | | | | | |
| 85. | Снижение числа преступлений, совершаемых на улицах, в общественных местах (разбои, грабежи, кражи, хулиганство), по отношению к аналогичному периоду прошлого года | процентов | 10 | 15 | 150,0 |  |
| 86. | Снижение числа правонарушений, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность (преступления, совершенные лицами, находящимися в состоянии алкогольного опьянения; в сфере незаконного оборота наркотиков), по отношению к аналогичному периоду прошлого года | процентов | 10 | 15,6 | 156,0 |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Реализация социальной политики в городском округе Заречный до 2024 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выполнение мероприятий муниципальной программы  «Реализация социальной политики в городском округе Заречный до 2024 года»  за 1 полугодие 2022 года | | | | | | |
|  |  | | | | | | |
|  | № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения от планового значения | |
|  | план | факт | процент выполнения |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|  | 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 116 394 548,60 | 65 215 331,48 | 56,03 |  | |
|  | 2. | федеральный бюджет | 14 549 100,00 | 8 594 953,99 | 59,08 |  | |
|  | 3. | областной бюджет | 92 432 000,00 | 51 239 349,04 | 55,43 |  | |
|  | 4. | местный бюджет | 9 413 448,60 | 5 381 028,45 | 57,16 |  | |
|  | 5. | Прочие нужды | 116 394 548,60 | 65 215 331,48 | 56,03 |  | |
|  | 6. | федеральный бюджет | 14 549 100,00 | 8 594 953,99 | 59,08 |  | |
|  | 7. | областной бюджет | 92 432 000,00 | 51 239 349,04 | 55,43 |  | |
|  | 8. | местный бюджет | 9 413 448,60 | 5 381 028,45 | 57,16 |  | |
|  | 9. | Подпрограмма 1. Меры социальной защиты и социальной поддержки населения | | | | | |
|  | 10. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 115 668 148,60 | 64 691 531,35 | 55,93 |  | |
|  | 11. | федеральный бюджет | 14 549 100,00 | 8 594 953,99 | 59,08 |  | |
|  | 12. | областной бюджет | 92 432 000,00 | 51 239 349,04 | 55,43 |  | |
|  | 13. | местный бюджет | 8 687 048,60 | 4 857 228,32 | 42,7 |  | |
|  | 14. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 115 668 148,60 | 64 691 531,35 | 55,93 |  | |
|  | 15. | федеральный бюджет | 14 549 100,00 | 8 594 953,99 | 59,08 |  | |
|  | 16. | областной бюджет | 92 432 000,00 | 51 239 349,04 | 55,43 |  | |
|  | 17. | местный бюджет | 8 687 048,60 | 4 857 228,32 | 55,91 |  | |
|  | 18. | Мероприятие 1.1. Оказание материальной помощи отдельным категориям граждан | 342 550,00 | 37 500,00 | 10 95 |  | |
|  | 19. | местный бюджет | 342 550,00 | 37 500,00 | 10,95 |  | |
|  | 20. | Мероприятие 1.2. Выплата пособия инвалидам локальных войн | 528 000,00 | 264 000,00 | 50,00 |  | |
|  | 21. | местный бюджет | 528 000,00 | 264 000,00 | 50,00 |  | |
|  | 22. | Мероприятие 1.3. Предоставление субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |  | |
|  | 23. | местный бюджет | 500 000,00 | 500 000,00 | 100,00 |  | |
|  | 24. | Мероприятие 1.4. Предоставление субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим регулярные пассажирские перевозки по социально значимым маршрутам и рейсам | 90 498,00 | 90 498,00 | 100,00 |  | |
|  | 25. | федеральный бюджет | 90 498,00 | 90 498,00 | 100,00 |  | |
|  | 26. | Мероприятие 1.5. Предоставление отдельным категориям граждан компенсаций расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории городского округа Заречный | 99 058 400,00 | 56 430 879,89 | 56,97 |  | |
|  | 27. | федеральный бюджет | 14 457 100,00 | 8 506 820,62 | 58,84 |  | |
|  | 28. | областной бюджет | 84 601 300,00 | 47 924 059,27 | 56,65 |  | |
|  | 29. | Мероприятие 1.6. Предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг на территории городского округа Заречный | 7 830 700,00 | 3 315 289,77 | 42,34 |  | |
|  | 30. | областной бюджет | 7 830 700,00 | 3 315 289,77 | 42,34 |  | |
|  | 31. | Мероприятие 1.7. Назначение и выплата мер социальной поддержки на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме | 92 000,00 | 88 133,37 | 95,80 |  | |
|  | 32. | федеральный бюджет | 92 000,00 | 88 133,37 | 95,80 |  | |
|  | 33. | Мероприятие 1.8. Пенсионное обеспечение муниципальных служащих городского округа Заречный | 7 176 000,60 | 3 965 230,32 | 55,26 |  | |
|  | 34. | местный бюджет | 7 176 000,60 | 3 965 230,32 | 55,26 |  | |
|  | 35. | Мероприятие 1.9. Реализация Решения Думы городского округа Заречный от 30.11.2017 № 142-Р "Положение о присвоении звания "Почетный гражданин городского округа Заречный" | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
|  | 36. | местный бюджет | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
|  | 37. | Подпрограмма 2.Доступная среда для инвалидов и мобильных групп населения | | | | | |
|  | 38. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ДОСТУПНАЯ СРЕДА ДЛЯ ИНВАЛИДОВ И МОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 420 000,00 | 420 000,00 | 100,00 |  | |
|  | 39. | местный бюджет | 420 000,00 | 420 000,00 | 100,00 |  | |
|  | 40. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 420 000,00 | 420 000,00 | 100,00 |  | |
|  | 41. | местный бюджет | 420 000,00 | 420 000,00 | 100,00 |  | |
|  | 42. | Мероприятие 2.22. Предоставление субсидий юридическим лицам (индивидуальным предпринимателям) на обустройство общего имущества в многоквартирных домах, для обеспечения условий доступности для инвалидов и других мало мобильных групп населения | 420 000,00 | 420 000,00 | 100,00 |  | |
|  | 43. | местный бюджет | 420 000,00 | 420 000,00 | 100,00 |  | |
|  | 44. | Подпрограмма 6. Профилактика правонарушений на территории городского округа Заречный | | | | | |
|  | 45. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ПРОФИЛАКТИКА ПРАВОНАРУШЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 306 400,00 | 103 800,13 | 33,88 |  | |
|  | 46. | местный бюджет | 306 400,00 | 103 800,13 | 33,88 |  | |
|  | 47. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 306 400,00 | 103 800,13 | 33,88 |  | |
|  | 48. | местный бюджет | 306 400,00 | 103 800,13 | 33,88 |  | |
|  | 49. | Мероприятие 6.31. Предоставление субсидий народной дружине, осуществляющей деятельность на территории городского округа Заречный | 306 400,00 | 103 800,13 | 33,88 |  | |
|  | 50. | местный бюджет | 306 400,00 | 103 800,13 | 33,88 |  | |
| ОТЧЕТ  о реализации муниципальной программы  «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Заречный до 2026 года»  за 1 полугодие 2022 года | | | | | | |  |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1. Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства | | | | | |
| 2. | Цель 1.1. Повышение качества проживания населения за счет развития систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры городского округа Заречный | | | | | |
| 3. | Задача 1.1.1. Реализация мероприятий, направленных на строительство или реконструкцию систем и (или) объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности | | | | | |
| 4. | Доля объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности, обеспеченных проектно-сметной документацией в общем объеме планируемых к строительству, реконструкции и модернизации объектов коммунальной инфраструктуры муниципальной собственности | процентов | 100 | 30 | 0,0 |  |
| 5. | Доля актуализированных муниципальных правовых актов по утверждению схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, к утвержденным муниципальным правовым актам схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры требующих актуализацию | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 6. | Доля котельных, в отношении которых проведены работы по ремонту и (или) модернизации в общем количестве котельных ГО Заречный, нуждающихся в проведении ремонта и (или) модернизации | процентов | 80 | 0 | 0,0 |  |
| 7. | Количество приобретенного оборудования и специальной техники для нужд ЖКХ | единиц | 1 | 0 | 0,0 |  |
| 8. | Подпрограмма 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | | | | | |
| 9. | Цель 2.1. Повышение энергетической эффективности экономики ГО Заречный, в том числе за счет активизации энергосбережения | | | | | |
| 10. | Задача 2.1.1. Повышение уровня рационального использования топлива и энергии с широким внедрением энергосберегающих технологий, материалов и (или) оборудования высокого класса энергетической эффективности | | | | | |
| 11. | Доля выполненных мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и мероприятий, запланированных к выполнению | процентов | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 12. | Подпрограмма 3. Повышение благоустройства жилищного фонда и создание благоприятной среды проживания граждан | | | | | |
| 13. | Цель 3.1. Повышение качества условий проживания населения ГО Заречный за счет формирования благоприятной среды проживания граждан. | | | | | |
| 14. | Задача 3.1.1. Улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий по капитальному ремонту общего имущества в многоквартирных домах и благоустройству территорий | | | | | |
| 15. | Количество многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества | единиц | 6 | 0 | 0,0 |  |
| 16. | Общая площадь многоквартирных домов, в которых проведен капитальный ремонт общего имущества | Кв.м. | 11074,2 | 0 | 0,0 |  |
| 17. | Количество граждан, зарегистрированных в многоквартирных домах, которые улучшили условия проживания после проведения капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов | человек | 498 | 0 | 0,0 |  |
| 18. | Доля выполненных мероприятий по благоустройству и мероприятий, запланированных к выполнению | процентов | 100 | 30 | 30,0 |  |
| 19. | Доля общегородских территорий, убираемых ручным способом, от общей площади общегородских территорий, подлежащих ручной уборке | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 20. | Количество проведенных общегородских субботников | единиц | 1 | 1 | 100,0 |  |
| 21. | Доля объектов благоустройства, запланированных к реконструкции и строительству, обеспеченных проектно-сметной документацией | процентов | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 22. | Доля кладбищ, открытых для захоронения, в их общем количестве | единиц | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 23. | Объем вывозимого мусора с несанкционированных свалок с их полной ликвидацией | куб.м | 300 | 0 | 0,0 |  |
| 24. | Доля протяженности ливневой канализации ГО Заречный, в отношении которой выполнена чистка, в общей протяженности ливневой канализации ГО Заречный | процентов | 35 | 0 | 0,0 |  |
| 25. | Задача 3.1.2. Предоставление гражданам, проживающим на территории ГО Заречный, мер социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги | | | | | |
| 26. | Доля граждан ГО Заречный, которым оказывается социальная поддержка по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги, в общем числе граждан, обратившихся и имеющих право на социальную поддержку | процентов | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 27. | Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Заречный" | | | | | |
| 28. | Цель 4.1. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы | | | | | |
| 29. | Задача 4.1.1. Обеспечение эффективной деятельности МКУ ГОЗ «ДЕЗ» по реализации муниципальной программы | | | | | |
| 30. | Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы | процентов | 100 | 0 | 0,0 |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Заречный до 2026 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение мероприятий муниципальной программы | | | | | | | | | | |  |
| «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Заречный до 2026 года» | | | | | | | | | | |  |
| за 1 полугодие 2022 года | | | | | | | | | | |  |
|  | № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | | | Причины отклонения от планового значения | | |
|  | план | | факт | | процент выполнения |
|  | 1 | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | |
|  | 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | | 135 397 220,22 | | 51 456 401,68 | | 38,00 |  | | |
|  | 2. | областной бюджет | | 25 630 255,43 | | 14 141 325,79 | | 55,17 |  | | |
|  | 3. | местный бюджет | | 109 766 964,79 | | 37 315 075,89 | | 33,99 |  | | |
|  | 4. | Капитальные вложения | | 7 500 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |  | | |
|  | 5. | местный бюджет | | 7 500 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |  | | |
|  | 6. | Прочие нужды | | 127 897 220,22 | | 51456401,68 | | 28,00 |  | | |
|  | 7. | областной бюджет | | 25 630 255,43 | | 14 141 325,79 | | 55,17 |  | | |
|  | 8. | местный бюджет | | 102 266 964,79 | | 37 315 075,89 | | 36,49 |  | | |
|  | 9. | Подпрограмма 1. Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства | | | | | | | | | |
|  | 10. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА , В ТОМ ЧИСЛЕ: | | 43 650 000,00 | | 13 150 000,00 | | 30,13 |  | | |
|  | 11. | областной бюджет | | 15 077 371,36 | | 7 957 300,00 | | 52,78 |  | | |
|  | 12. | местный бюджет | | 28 572 628,64 | | 5 192 700,00 | | 18,17 |  | | |
|  | 13. | Капитальные вложения | | 7 500 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |  | | |
|  | 14. | местный бюджет | | 7 500 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |  | | |
|  | 15. | Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе: | | 7 500 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |  | | |
|  | 16. | местный бюджет | | 7 500 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |  | | |
|  | 17. | Мероприятие 1.1. Освоение Усть-Камышенского участка Гагарского месторождения природных вод. Разработка проектно-сметной документации. Выполнение строительно-монтажных работ. | | 7 500 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |  | | |
|  | 18. | местный бюджет | | 7 500 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |  | | |
|  | 19. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | | 36 150 000,00 | | 13 150 000,00 | | 36,38 |  | | |
|  | 20. | областной бюджет | | 15 077 371,36 | | 7 957 300,00 | | 52,78 |  | | |
|  | 21. | местный бюджет | | 21 072 628,64 | | 5 192 700,00 | | 24,67 |  | | |
|  | 22. | Мероприятие 1.4. Ремонт городских котельных, блочных котельных сельской территории, замена тепловых сетей сельской территории | | 7 000 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |  | | |
|  | 23. | областной бюджет | | 7 000 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |  | | |
|  | 24. | Мероприятие 1.8. Разработка проектно-сметной документации по строительству газопровода с. Мезенское | | 3 150 000,00 | | 3 150 000,00 | | 100,00 |  | | |
|  | 25. | местный бюджет | | 3 150 000,00 | | 3 150 000,00 | | 100,00 |  | | |
|  | 26. | Мероприятие 1.9. Разработка проектно-сметной документации по строительству очистных сооружений в д. Курманка | | 6 000 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |  | | |
|  | 27. | местный бюджет | | 6 000 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |  | | |
|  | 28. | Мероприятие 1.10. Содействие в организации электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, водоотведения, снабжения населения топливом | | 20 000 000,00 | | 10 000 000,00 | | 50,00 |  | | |
|  | 29. | областной бюджет | | 4 927 371,36 | | 4 807 300,00 | | 97,56 |  | | |
|  | 30. | местный бюджет | | 15 072 628,64 | | 5 192 700,00 | | 34,45 |  | | |
|  | 31. | Подпрограмма 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности | | | | | | | | | |
|  | 32. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | | 19 611 552,00 | | 11 253 175,88 | | 57,38 |  | | |
|  | 33. | местный бюджет | | 19 611 552,00 | | 11 253 175,88 | | 57,38 |  | | |
|  | 34. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | | 19 611 552,00 | | 11 253 175,88 | | 57,38 |  | | |
|  | 35. | местный бюджет | | 19 611 552,00 | | 11 253 175,88 | | 57,38 |  | | |
|  | 36. | Мероприятие 2.1. Заключение энергосервисного контракта | | 8 311 552,00 | | 5 526 463,54 | | 66,42 |  | | |
|  | 37. | местный бюджет | | 8 311 552,00 | | 5 526 463,54 | | 66,42 |  | | |
|  | 38. | Мероприятие 2.2. Уличное освещение | | 11 300 000,00 | | 5 726 712,34 | | 50,68 |  | | |
|  | 39. | местный бюджет | | 11 300 000,00 | | 5 726 712,34 | | 50,68 |  | | |
|  | 40. | Подпрограмма 3. Повышение благоустройства жилищного фонда и создание благоприятной среды проживания граждан | | | | | | | | | |
|  | 41. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЕ БЛАГОУСТРОЙСТВА ЖИЛИЩНОГО ФОНДА И СОЗДАНИЕ БЛАГОПРИЯТНОЙ СРЕДЫ ПРОЖИВАНИЯ ГРАЖДАН, В ТОМ ЧИСЛЕ: | | 50 905 983,22 | | 16 168 169,43 | | 31,76 |  | | |
|  | 42. | областной бюджет | | 10 552 884,07 | | 6 184 025,79 | | 58,60 |  | | |
|  | 43. | местный бюджет | | 40 353 099,15 | | 9 984 143,64 | | 24,74 |  | | |
|  | 44. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | | 50 905 983,22 | | 16 168 169,43 | | 29,6 |  | | |
|  | 45. | областной бюджет | | 10 552 884,07 | | 6 184 025,79 | | 58,60 |  | | |
|  | 46. | местный бюджет | | 40 353 099,15 | | 9 984 143,64 | | 24,74 |  | | |
|  | 47. | Мероприятие 3.2. Расходы на уплату муниципальным образованием, являющимся собственником жилых помещений в многоквартирных домах, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах | | 1 965 384,00 | | 791 295,07 | | 40,26 |  | | |
|  | 48. | местный бюджет | | 1 965 384,00 | | 791 295,07 | | 40,26 |  | | |
|  | 49. | Мероприятие 3.3. Ручная уборка общегородской и сельской территории в том числе: проведение субботника, содержание территории во время проведения городских мероприятий и праздников | | 16 517 020,00 | | 5 196 759,76 | | 31,46 |  | | |
|  | 50. | местный бюджет | | 16 517 050,00 | | 5 196 759,76 | | 31,46 |  | | |
|  | 51. | Мероприятие 3.4. Озеленение | | 7 349 986,00 | | 422 174,42 | | 5,74 |  | | |
|  | 52. | областной бюджет | | 7 349 986,00 | | 422 174,42 | | 5,74 |  | | |
|  | 53. | Мероприятие 3.5. Организация и содержание мест захоронения | | 5 105 120,00 | | 791 677,10 | | 15,51 |  | | |
|  | 55. | областной бюджет | | 2 500 000,00 | | 0,00 | | 0,00 |  | | |
|  | 56. | местный бюджет | | 2 605 120,00 | | 791 677,10 | | 30,39 |  | | |
|  | 57. | Мероприятие 3.6. Содержание городского фонтана | | 932 164,75 | | 0,00 | | 0,00 |  | | |
|  | 58. | местный бюджет | | 932 164,75 | | 0,00 | | 0,0 |  | | |
|  | 59. | Мероприятие 3.7. Установка малых архитектурных форм, текущий ремонт и благоустройство спортивных и детских игровых площадок на территории городского округа Заречный | | 1 130 000,00 | | 565 164,70 | | 50,01 |  | | |
|  | 60. | местный бюджет | | 1 130 000,00 | | 565 164,70 | | 50,01 |  | | |
|  | 61. | Мероприятие 3.8. Вывоз мусора с несанкционированных свалок территории ГО Заречный | | 500 000,00 | | 208 371,52 | | 41,67 |  | | |
|  | 62. | местный бюджет | | 500 000,00 | | 208 371,52 | | 41,67 |  | | |
|  | 63. | Мероприятие 3.9. Чистка систем ливневой канализации, в том числе дренажные канавы, ливневые колодцы г. Заречный | | 6 240 000,00 | | 4 581 666,59 | | 73,42 |  | | |
|  | 64. | областной бюджет | | 4 410 000,00 | | 4 410 000,00 | | 100,00 |  | | |
|  | 65. | местный бюджет | | 1 830 000,00 | | 171 666,59 | | 9,38 |  | | |
|  | 66. | Мероприятие 3.10. Осуществление государственного полномочия Свердловской области по предоставлению гражданам, проживающим на территории Свердловской области, меры социальной поддержки по частичному освобождению от платы за коммунальные услуги | | 35 000,00 | | 0,00 | | 0,0 |  | | |
|  | 67. | областной бюджет | | 35 000,00 | | 0,00 | | 0,0 |  | | |
|  | 68. | Мероприятие 3.11. Ремонт городской бани | | 1 855 524,40 | | 556 657,32 | | 30,00 |  | | |
|  | 69. | местный бюджет | | 1 855 524,40 | | 556 657,32 | | 30,00 |  | | |
|  | 70. | Мероприятие 3.13. Организация мероприятий при осуществлении деятельности по обращению с животными без владельцев | | 1 889 137,00 | | 883 118,16 | | 46,75 |  | | |
|  | 71. | областной бюджет | | 729 600,00 | | 356 317,00 | | 48,84 |  | | |
|  | 72. | местный бюджет | | 1 159 537,00 | | 526 801,16 | | 45,43 |  | | |
|  | 73. | Мероприятие 3.15. Прочие работы и услуги по благоустройству территории городского округа Заречный | | 7 344 147,07 | | 2 171 284,79 | | 29,56 |  | | |
|  | 74. | областной бюджет | | 2 835 784,07 | | 1 417 708,79 | | 49,99 |  | | |
|  | 75. | местный бюджет | | 4 508 363,00 | | 753 576,00 | | 16,72 |  | | |
|  | 76. | Мероприятие 3.16. Проведение мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных | | 42 500,00 | | 0,00 | | 0,00 |  | | |
|  | 77. | областной бюджет | | 42 500,00 | | 0,00 | | 0,00 |  | | |
|  | 78. | Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы "Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Заречный" | | | | | | | | | |
|  | 79. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАРЕЧНЫЙ", В ТОМ ЧИСЛЕ: | | 21 229 685,00 | | 10 885 056,37 | | 51,27 |  | | |
|  | 80. | местный бюджет | | 21 229 685,00 | | 10 885 056,37 | | 51,27 |  | | |
|  | 81. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | | 21 229 685,00 | | 10 885 056,37 | | 51,27 |  | | |
|  | 82. | местный бюджет | | 21 229 685,00 | | 10 885 056,37 | | 51,27 |  | | |
|  | 83. | Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности МКУ ГО Заречный "ДЕЗ" | | 21 229 685,00 | | 10 885 056,37 | | 51,27 |  | | |
|  | 84. | местный бюджет | | 21 229 685,00 | | 10 885 056,37 | | 51,27 |  | | |
| ОТЧЕТ  о реализации муниципальной программы  «Развитие улично-дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения в городском округе Заречный до 2024 года»  за 1 полугодие 2022 года | | | | | | | | | | |  |
|  | № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | | Значение целевого показателя | | | Процент выполнения | | Причины отклонения от планового значения | |
|  | план | | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | 7 | |
|  | 1. | Подпрограмма 1. Развитие улично-дорожной сети | | | | | | | | | |
|  | 2. | Цель 1.1. Развитие современной и эффективной транспортной инфраструктуры городского округа Заречный | | | | | | | | | |
|  | 3. | Задача 1.1.1. Обеспечение развития и сохранности сети автомобильных дорог общего пользования местного значения городского округа Заречный | | | | | | | | | |
|  | 4. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процентов | | 8,8 | | 8,8 | 100,0 | |  | |
|  | 5. | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых выполнены работы по содержанию, от общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, подлежащих содержанию в соответствии с нормативной потребностью | процентов | | 100 | | 60,43 | 60,4 | |  | |
|  | 6. | Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения | | | | | | | | | |
|  | 7. | Цель 2.1. Формирование у участников дорожного движения стереотипов законопослушного поведения | | | | | | | | | |
|  | 8. | Задача 2.1.1. Создание комплексной системы профилактики ДТП | | | | | | | | | |
|  | 9. | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий | процентов | | 2 | | 2 | 100,0 | |  | |
|  | 10. | Количество публикаций в официальных СМИ на тему профилактики безопасности дорожного движения | единиц | | 12 | | 6 | 50,0 | |  | |
|  | 11. | Задача 2.1.2. Повышение правового сознания населения в целях соблюдения им норм и правил дорожного движения | | | | | | | | | |
|  | 12. | Количество погибших в ДТП на 100 тыс. населения | Человек | | 16 | | 16 | 100,0 | |  | |
|  | 13. | Количество заседаний Комиссии по вопросам безопасности дорожного движения на территории городского округа Заречный | единиц | | 4 | | 2 | 50,0 | |  | |
|  | 14. | Задача 2.1.3. Модернизация системы профилактики детского дорожно-транспортного травматизма, формирование у участников дорожного движения навыков безопасного поведения в процессе получения образования; создание условий для возможности обучения, соответствующих современным требованиям | | | | | | | | | |
|  | 15. | Доля детей дошкольного и школьного возраста, задействованных в мероприятиях по формированию модели безопасного поведения участников дорожного движения | процентов | | 65 | | 65 | 100,0 | |  | |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие улично-дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения в городском округе Заречный до 2024 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение мероприятий муниципальной программы  «Развитие улично-дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения в городском округе Заречный до 2024 года»  за 1 полугодие 2022 года | | | | | | |  |
|  | № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения от планового значения | |
|  | план | факт | процент выполнения |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|  | 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 143 180 392,93 | 50 345 465,57 | 35,16 |  | |
|  | 2. | областной бюджет | 84 636 342,49 | 16 630 444,58 | 19,65 |  | |
|  | 3. | местный бюджет | 58 544 050,44 | 33 715 020,99 | 62,40 |  | |
|  | 4. | Капитальные вложения | 38 404 426,36 | 14 933 740,31 | 38,89 |  | |
|  | 5. | областной бюджет | 38 404 426,36 | 14 933 740,31 | 38,89 |  | |
|  | 6. | Прочие нужды | 104 775 966,57 | 35 411 725,26 | 33,80 |  | |
|  | 7. | областной бюджет | 46 231 916,13 | 1 696 704,27 | 3,67 |  | |
|  | 8. | местный бюджет | 58 544 050,44 | 33 715 020,99 | 57,59 |  | |
|  | 9. | Подпрограмма 1. Развитие улично-дорожной сети | | | | | |
|  | 10. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ РАЗВИТИЕ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 122 830 683,49 | 44 071 675,76 | 35,88 |  | |
|  | 11. | областной бюджет | 73 468 642,43 | 16 630 444,58 | 22,64 |  | |
|  | 12. | местный бюджет | 49 362 041,06 | 27 441 231,18 | 55,59 |  | |
|  | 13. | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 38 404 426,36 | 14 933 740,31 | 38,89 |  | |
|  | 14. | областной бюджет | 38 404 426,36 | 14 933 740,31 | 38,89 |  | |
|  | 15. | Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе: | 38 404 426,36 | 14 933 740,31 | 38,89 |  | |
|  | 16. | Мероприятие 1.2. Строительство автомобильной дороги участок от перекрестка ул. Курчатова - ул. Ленинградская до ул. Энергетиков; от перекрестка ул. Курчатова - ул. Энергетиков до перекрестка ул. Энергетиков - ул. Попова; от перекрестка ул. Энергетиков - ул. Попова до поворота к зданию городской котельной | 38 404 426,36 | 14 933 740,31 | 15,3 |  | |
|  | 17. | областной бюджет | 38 404 426,36 | 14 933 740,31 | 38,89 |  | |
|  | 18. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 84 426 257,13 | 29 137 935,45 | 34,51 |  | |
|  | 19. | областной бюджет | 35 064 216,07 | 1 696 704,27 | 4,84 |  | |
|  | 20. | местный бюджет | 49 362 041,06 | 27 441 231,18 | 55,59 |  | |
|  | 21. | Мероприятие 1.3. Содержание и ремонт автомобильных дорог | 84 426 257,13 | 29 137 935,45 | 34,51 |  | |
|  | 22. | областной бюджет | 35 064 216,07 | 1 696 704,27 | 4,84 |  | |
|  | 23. | местный бюджет | 49 362 041,06 | 27 441 231,18 | 55,59 |  | |
|  | 24. | Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения | | | | | |
|  | 25. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 20 349 709,44 | 6 273 789,81 | 30,83 |  | |
|  | 26. | областной бюджет | 11 167 700,06 | 0,00 | 0,00 |  | |
|  | 27. | местный бюджет | 9 182 009,38 | 6 273 789,81 | 68,33 |  | |
|  | 28. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 20 349 709,44 | 6 273 789,81 | 30,83 |  | |
|  | 29. | областной бюджет | 11 167 700,06 | 0,00 | 0,00 |  | |
|  | 30. | местный бюджет | 9 182 009,38 | 6 273 789,81 | 68,33 |  | |
|  | 31. | Мероприятие 2.6. Содержание средств регулирования и средств обеспечения безопасности дорожного движения на территории ГО Заречный | 6 182 985,72 | 5 069 639,06 | 81,99 |  | |
|  | 32. | местный бюджет | 6 182 985,72 | 5 069 639,06 | 81,99 |  | |
|  | 33. | Мероприятие 2.7. Реконструкция остановочных комплексов в городе Заречный Свердловской области | 11 184 700,06 | 0,00 | 0,00 |  | |
|  | 34. | областной бюджет | 11 167 700,06 | 0,00 | 0,00 |  | |
|  | 35. | местный бюджет | 17 000,00 | 0,00 | 0,00 |  | |
|  | 36. | Мероприятие 2.8. Осуществление регулярных пассажирских перевозок по регулируемым тарифам | 2 982 023,66 | 1 204 150,75 | 40,38 |  | |
|  | 37. | местный бюджет | 2 982 023,66 | 1 204 150,75 | 40,38 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ  о реализации муниципальной программы  «Развитие культуры в городском округе Заречный до 2024 года»  за 1 полугодие 2022 года | | | | | | |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1. Духовно-нравственное развитие личности и реализация человеческого потенциала в условиях перехода к инновационному типу развития общества и экономики | | | | | |
| 2. | Задача 1.1. Повышение доступности и качества услуг, оказываемых населению в сфере культуры | | | | | |
| 3. | Посещаемость муниципального музея в расчете на 1000 жителей | человек | 200 | 138 | 69,0 |  |
| 4. | Количество реализованных выставочных музейных проектов | единиц | 20 | 4 | 20,0 |  |
| 5. | Количество посещений музеев | тыс.  человек | 8,25 | 4,35 | 52,7 |  |
| 6. | Прирост посещений музеев | процентов | 110 | 43,9 | 39,9 |  |
| 7. | Количество экземпляров новых поступлений в фонды муниципальных библиотек в расчете на 1000 человек жителей | единиц | 63 | 79,77 | 126,6 |  |
| 8. | Количество посещений общедоступных (публичных) библиотек | тыс.  человек | 62,69 | 26,6 | 42,4 |  |
| 9. | Прирост посещений общедоступных (публичных) библиотек | процентов | 107 | 70,93 | 66,3 |  |
| 10. | Посещаемость населением киносеансов, проводимых организациями, осуществляющими кинопоказ | процентов | 52,3 | 15,5 | 29,1 |  |
| 11. | Доля фильмов российского производства в общем объеме проката | процентов | 26 | 40,2 | 154,6 |  |
| 12. | Задача 1.2. Создание условий для развития творческого потенциала населения | | | | | |
| 13. | Увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 11 | 48,9 | 444,5 |  |
| 14. | Количество посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры | тыс.  человек | 45,82 | 62,87 | 137,2 |  |
| 15. | Прирост посещений культурно-массовых мероприятий клубов и домов культуры | процентов | 111 | 85 | 76,6 |  |
| 16. | Количество участников клубных формирований | тыс.  человек | 1,58 | 0,87 | 55,1 |  |
| 17. | Прирост участников клубных формирований | процентов | 103 | 28 | 27,2 |  |
| 18. | Доля детей, посещающих культурно-досуговые учреждения и творческие кружки на постоянной основе от общего количества детей в городском округе | процентов | 23,2 | 11,4 | 49,1 |  |
| 19. | Доля детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем числе детей | процентов | 11 | 44 | 400,0 |  |
| 20. | Доля культурно-досуговых мероприятий для детей, в том числе направленных на формирование патриотизма, приобщение к традициям народной культуры, от общего количества проводимых мероприятий | процентов | 43,2 | 29 | 67,1 |  |
| 21. | Количество передвижных музейных выставок (ежегодно) | единиц | 14 | 3 | 21,4 |  |
| 22. | Доля муниципальных учреждений культуры и детских школ искусств, находящихся в удовлетворительном состоянии, от общего числа учреждений данного типа | процентов | 80 | 80 | 100,0 |  |
| 23. | Доля представленных (во всех формах) зрителю музейных предметов в общем количестве музейных предметов основного фонда | процентов | 10 | 0,5 | 5,0 |  |
| 24. | Задача 1.3. Обеспечение условий для развития инновационной деятельности муниципальных учреждений культуры | | | | | |
| 25. | Количество качественных ресурсов в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», позволяющих изучать русскую культуру | количество источников | 7 | 7 | 100,0 |  |
| 26. | Доля музеев, имеющих веб-сайт в сети Интернет, в общем количестве муниципальных музеев городского округа Заречный | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 27. | Использование в муниципальном музее информационной системы учета и ведения каталогов в электронном виде | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 28. | Доля муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты в сети Интернет, через которые обеспечен доступ к имеющимся у них электронным фондам и электронным каталогам | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 29. | Увеличение количества библиографических записей в электронном каталоге библиотек (по сравнению с предыдущим годом) | процентов | 5,7 | 12,18 | 213,7 |  |
| 30. | Доля электронных изданий в общем количестве поступлений в фонды муниципальных библиотек | процентов | 11,2 | 2,42 | 21,6 |  |
| 31. | Доля библиотечных фондов муниципальных библиотек, представленных в электронной форме, от общего объема библиотечных фондов | процентов | 4,1 | 10,28 | 250,7 |  |
| 32. | Оснащение муниципальных библиотек современными комплексными системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 33. | Оснащение муниципального музея современными системами и средствами обеспечения сохранности и безопасности фондов, людей и зданий | процентов | 100 | 80 | 80,0 |  |
| 34. | Задача 1.4. Создание условий для сохранения и развития кадрового потенциала сферы культуры | | | | | |
| 35. | Соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры к средней заработной плате по экономике Свердловской области | процентов | 100 | 100,3 | 100,3 |  |
| 36. | Задача 1.5. Совершенствование подготовки выпускников в сфере культуры и искусства | | | | | |
| 37. | Доля выпускников детских школ искусств, поступивших на обучение в образовательные учреждения профессионального образования в сфере культуры и искусства, от общего числа выпускников предыдущего года | процентов | 18 | 6 | 33,3 |  |
| 38. | Доля учащихся детских школ искусств, привлекаемых к участию в конкурсных творческих мероприятиях, от общего числа учащихся детских школ искусств | процентов | 20 | 66,4 | 332,0 |  |
| 39. | Количество учащихся детских школ искусств по видам искусств и училищ | тыс.  человек | 0,573 | 0,515 | 89,9 |  |
| 40. | Прирост учащихся в детских школах искусств и училищах | процентов | 106 | 93,1 | 87,8 |  |
| 41. | Задача 1.6. Формирование и развитие эффективной системы поддержки творчески одаренных детей и молодежи | | | | | |
| 42. | Доля учащихся детских школ искусств - победителей и призеров конкурсов, выставок, фестивалей различного статуса, от общего числа учащихся детских школ искусств | процентов | 14,4 | 32,6 | 226,4 |  |
| 43. | Задача 1.7. Совершенствование организационных, экономических и правовых механизмов развития культуры | | | | | |
| 44. | Доля расходов на культуру в бюджете городского округа Заречный | процентов | 6 | 10,9 | 181,7 |  |
| 45. | Уровень удовлетворенности населения качеством и доступностью оказываемых населению муниципальных услуг в сфере культуры | процентов | 90 | 90 | 100,0 |  |
| 46. | Количество обращений к порталу «культура-урала.рф» | единиц | 240 | 120 | 50,0 |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие культуры в городском округе Заречный

до 2024 года»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение мероприятий муниципальной программы  «Развитие культуры в городском округе Заречный до 2024 года»  за 1 полугодие 2022 года | | | | | |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 185 748 196,00 | 86 778 483,95 | 46,72 |  |
| 2. | областной бюджет | 20 096 000,00 | 6 063 792,47 | 30,17 |  |
| 3. | местный бюджет | 165 652 196,00 | 80 714 691,48 | 48,73 |  |
| 4. | Прочие нужды | 185 748 196,00 | 86 778 483,95 | 46,72 |  |
| 5. | областной бюджет | 20 096 000,00 | 6 063 792,47 | 30,17 |  |
| 6. | местный бюджет | 165 652 196,00 | 80 714 691,48 | 48,73 |  |
| 7. | Мероприятие 1. Организация деятельности муниципальных музеев, всего | 5 683 482,00 | 3 300 241,00 | 58,07 |  |
| 8. | областной бюджет | 397 000,00 | 397 000,00 | 100,00 |  |
| 9. | местный бюджет | 5 286 482,00 | 2 903 241,00 | 54,92 |  |
| 10. | Мероприятие 2. Проведение ремонта здания и помещений музея, всего, из них: | 4 930 000,00 | 4 930 000,00 | 100,00 |  |
| 11. | областной бюджет | 4 930 000,00 | 4 930 000,00 | 100,00 |  |
| 12. | Мероприятие 3. Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек, всего, из них: | 20 777 893,00 | 9 349 146,16 | 45,00 |  |
| 13. | местный бюджет | 20 777 893,00 | 9 349 146,16 | 45,00 |  |
| 14. | Мероприятие 4. Проведение ремонта здания и помещений ЦБС, всего, из них: | 3 124 180,00 | 123 015,00 | 3,94 |  |
| 15. | областной бюджет | 3 000 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 16. | местный бюджет | 124 180,00 | 123 015,00 | 99,06 |  |
| 17. | Мероприятие 5. Организация деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы, всего, из них: | 82 236 197,00 | 40 125 748,16 | 48,79 |  |
| 18. | областной бюджет | 100 000,00 | 19 500,00 | 19,50 |  |
| 19. | местный бюджет | 82 136 197,00 | 40 106 248,16 | 48,83 |  |
| 20. | Мероприятие 6. Мероприятия в сфере культуры и искусства, всего, из них: | 1 294 750,00 | 694 602,44 | 53,65 |  |
| 21. | местный бюджет | 1 294 750,00 | 694 602,44 | 53,65 |  |
| 22. | Мероприятие 7. Проведение ремонта зданий и помещений ДК «Ровесник» и ЦКДС "Романтик" с филиалами, всего, из них: | 16 943 820,00 | 711 058,98 | 4,20 |  |
| 23. | областной бюджет | 11 441 000,00 | 519 292,47 | 4,54 |  |
| 24. | местный бюджет | 5 502 820,00 | 191 766,51 | 3,48 |  |
| 25. | Мероприятие 8. Организация деятельности по получению художественного и музыкального образования в муниципальных учреждениях дополнительного образования, всего, из них: | 40 535 432,00 | 22 829 300,00 | 56,32 |  |
| 26. | местный бюджет | 40 535 432,00 | 22 829 300,00 | 56,32 |  |
| 27. | Мероприятие 9. Проведение ремонта зданий и помещений МБУ ДО ГО Заречный "ДМШ" и МБУ ДО ГО Заречный "ДХШ", всего, из них: | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 28. | местный бюджет | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 29. | Мероприятие 10. Обеспечение реализации муниципальной целевой программы «Развитие культуры в городском округе Заречный» до 2024 года, всего, из них: | 9 814 442,00 | 4 517 372,21 | 46,03 |  |
| 30. | местный бюджет | 9 814 442,00 | 4 517 372,21 | 46,03 |  |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Развитие физической культуры и спорта в городском округе Заречный до 2024 года»

за 1 полугодие 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта городском округе Заречный» | | | | | |
| 2. | Цель 1.1. Создание условий для развития физической культуры и спорта в городском округе Заречный, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | | | | | |
| 3. | Задача 1.1.1. Формирование у населения ответственного отношения к собственному здоровью и мотивации к здоровому образу жизни. | | | | | |
| 4. | Доля населения городского округа Заречный, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа Заречный в возрасте от 3 до 79 лет | процентов | 52,2 | 50,6 | 96,9 |  |
| 5. | Доля детей и молодежи в возрасте 3-29 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | процентов | 86,8 | 92,7 | 106,8 |  |
| 6. | Доля граждан среднего возраста (женщин в возрасте 30-54 лет, мужчины в возрасте 30-59 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | процентов | 41,5 | 39,8 | 95,9 |  |
| 7. | Количество спортивных площадок, оснащенных специализированным оборудованием для занятий уличной гимнастикой | единиц | 5 | 4 | 80,0 |  |
| 8. | Доля граждан старшего возраста (женщин в возрасте 55-79 лет, мужчины в возрасте 60-79 лет), систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | процентов | 24,6 | 22,1 | 89,8 |  |
| 9. | Численность участников мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов | человек | 40 | 38 | 95,0 |  |
| 10. | Количество спортивных площадок, отремонтированных и (или) оснащенных спортивным оборудованием | единиц | 4 | 3 | 75,0 |  |
| 11. | Задача 1.1.2. Привлечение к систематическим занятиям адаптивной физической культурой и избранными видами двигательной деятельности максимально большого количества лиц с ограниченными возможностями здоровья на территории городского округа Заречный | | | | | |
| 12. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности указанной категории населения, не имеющих противопоказаний для занятия физической культурой и спортом | процентов | 17,3 | 3,03 | 17,5 |  |
| 13. | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в возрасте от 6 до 18 лет, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения городского округа | процентов | 57 | 32,5 | 57,0 |  |
| 14. | Задача 1.1.3. Создание условий для активного, независимого образа жизни лиц с ограниченными возможностями здоровья, а также толерантного отношения в обществе к ним. | | | | | |
| 15. | Доля приоритетных объектов, доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения в сфере физической культуры и спорта, в общем количестве приоритетных объектов в сфере физической культуры и спорта в городском округе Заречный | процентов | 84,5 | 84 | 99,4 |  |
| 16. | Задача 1.1.4. Поэтапное внедрение Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) на территории городского округа Заречный | | | | | |
| 17. | Доля граждан городского округа Заречный, выполнивших нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в сдаче нормативов комплекса | процентов | 51 | 53,6 | 105,1 |  |
| 18. | из них учащихся и студентов | процентов | 63 | 76,8 | 121,9 |  |
| 19. | Задача 1.1.5. Формирование и развитие рынка социальных услуг в сфере физической культуры и спорта | | | | | |
| 20. | Удельный вес социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта, от общего количества организаций, оказывающих услуги в области физической культуры и спорта | процентов | 3,0 | 2,8 | 93,3 |  |
| 21. | Цель 2 Создание условий для развития детско-юношеского спорта и подготовки, спортивного резерва сборных команд городского округа Заречный и Свердловской области, совершенствование системы спорта высших достижений. | | | | | |
| 22. | Задача 1 Модернизация системы развития детско-юношеского спорта, подготовки спортивного резерва, включая совершенствование системы отбора талантливых спортсменов в городском округе Заречный | | | | | |
| 23. | Доля организаций, оказывающих услуги по спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки, в общем количестве организации в сфере физической культуры и спорта, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | процентов | 50 | 50 | 100,0 |  |
| 24. | Подпрограмма 2. «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Заречный» | | | | | |
| 25. | Цель 2.1. Создание условий для формирования, подготовки и сохранения спортивного резерва. | | | | | |
| 26. | Задача 2.1.1. Совершенствование спортивного мастерства | | | | | |
| 27. | Доля спортсменов разрядников в общем количестве лиц, занимающихся в системе дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школах | процентов | 40 | 20 | 50,0 |  |
| 28. | Количество детей и подростков, занимающихся в муниципальных организациях дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школах | тыс. человек | 1,8 | 1,5 | 83,3 |  |
| 29. | Подпрограмма 3. «Развитие инфраструктуры объектов спорта муниципальной собственности городского округа Заречный» | | | | | |
| 30. | Цель 3.1. Создание условий, обеспечивающих доступность к спортивной инфраструктуре городского округа Заречный | | | | | |
| 31. | Задача 3.1.1. Создание и развитие эффективной и доступной инфраструктуры физической культуры и спорта для различных групп населения, в том числе для лиц с ограниченными возможностями здоровья | | | | | |
| 32. | Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | процентов | 54 | 87,4 | 161,9 |  |
| 33. | Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Заречный до 2024 года» | | | | | |
| 34. | Цель 4.1. Повышение качества оказания муниципальных услуг и исполнения муниципальных функций в отрасли физической культуры и спорта | | | | | |
| 35. | Задача 4.1.1. Обеспечение эффективного и качественного управления сферой физической культуры и спорта в городском округе Заречный муниципальными финансами и муниципальным имуществом | | | | | |
| 36. | Уровень выполнения целевых показателей муниципальной программы | процентов | 95 | 97,9 | 103,1 |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Заречный до 2024 года»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение мероприятий муниципальной программы  «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Заречный до 2024 года»  за 1 полугодие 2022 года | | | | | |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 11 301 486,00 | 4 925 386,53 | 43,58 |  |
| 2. | областной бюджет | 5 908 240,00 | 3 292 600,00 | 55,73 |  |
| 3. | местный бюджет | 5 393 246,00 | 1 632 786,53 | 30,90 |  |
| 4. | Капитальные вложения | 6 521 240,00 | 3 994 500,00 | 61,25 |  |
| 5. | областной бюджет | 5 731 240,00 | 3 204 500,00 | 55,91 |  |
| 6. | местный бюджет | 790 000,00 | 790 000,00 | 100,0 |  |
| 7. | Прочие нужды | 4 780 246,00 | 930 886,53 | 19,47 |  |
| 8. | областной бюджет | 123 900,00 | 38 100,00 | 30,75 |  |
| 9. | местный бюджет | 4 656 346,00 | 892 786,53 | 19,17 |  |
| 10. | Подпрограмма 1. «Развитие физической культуры и спорта городском округе Заречный» | | | | |
| 11. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАРЕЧНЫЙ», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 1 735 113,00 | 597 692,62 | 34,45 |  |
| 12. | областной бюджет | 123 900,00 | 38 100,00 | 30,75 |  |
| 13. | местный бюджет | 1 611 213,00 | 559 592,62 | 34,73 |  |
| 14. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1 735 113,00 | 597 692,62 | 34,45 |  |
| 15. | областной бюджет | 123 900,00 | 38 100,00 | 30,75 |  |
| 16. | местный бюджет | 1 611 213,00 | 559 592,62 | 34,73 |  |
| 17. | Мероприятие 1.1. Организация и проведение мероприятий в сфере физической культуры и спорта в городском округе Заречный | 1 558 113,00 | 509 592,62 | 32,71 |  |
| 18. | местный бюджет | 1 558 113,00 | 509 592,62 | 32,71 |  |
| 19. | Мероприятие 1.2. Мероприятия по поэтапному внедрению и реализации Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса "Готов к труду и обороне" (ГТО) на территории городского округа Заречный | 177 000,00 | 88 100,00 | 49,77 |  |
| 20. | областной бюджет | 123 900,00 | 38 100,00 | 30,75 |  |
| 21. | местный бюджет | 53 100,00 | 50 000,00 | 94,16 |  |
| 22. | Подпрограмма 2. «Развитие образования в сфере физической культуры и спорта в городском округе Заречный» | | | | |
| 23. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ В СФЕРЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАРЕЧНЫЙ», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 1 650 737,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 24. | местный бюджет | 1 650 737,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 25. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1 650 737,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 26. | местный бюджет | 1 650 737,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 27. | Мероприятие 2.2. Организация предоставления услуг по спортивной подготовке | 1 650 737,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 28. | местный бюджет | 1 650 737,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 29. | Подпрограмма 3. «Развитие инфраструктуры объектов спорта муниципальной собственности городского округа Заречный» | | | | |
| 30. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «РАЗВИТИЕ ИНФРАСТРУКТУРЫ ОБЪЕКТОВ СПОРТА МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 6 521 240,00 | 3 994 500,00 | 61,25 |  |
| 24. | областной бюджет | 5 731 240,00 | 3 204 500,00 | 55,91 |  |
| 25. | местный бюджет | 790 000,00 | 790 000,00 | 100,0 |  |
| 26. | Всего по направлению «Капитальные вложения», в том числе: | 6 521 240,00 | 3 994 500,00 | 61,25 |  |
| 27. | областной бюджет | 5 731 240,00 | 3 204 500,00 | 55,91 |  |
| 28. | местный бюджет | 790 000,00 | 790 000,00 | 100,0 |  |
| 29. | Всего по направлению «Иные капитальные вложения», в том числе: | 6 521 240,00 | 3 994 500,00 | 61,25 |  |
| 30. | Мероприятие 3.2. Проектирование культурно-образовательного спортивного комплекса с ледовой ареной | 6 521 240,00 | 3 994 500,00 | 61,25 |  |
| 31. | областной бюджет | 5 731 240,00 | 3 204 500,00 | 55,91 |  |
| 32. | местный бюджет | 790 000,00 | 790 000,00 | 100,0 |  |
| 33. | Подпрограмма 4. «Обеспечение реализации муниципальной программы городского округа Заречный «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Заречный до 2024 года» | | | | |
| 34. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА В ГОРОДСКОМ ОКРУГЕ ЗАРЕЧНЫЙ ДО 2024 ГОДА», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 1 394 396,00 | 333 193,91 | 23,90 |  |
| 35. | местный бюджет | 1 394 396,00 | 333 193,91 | 23,90 |  |
| 36. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1 394 396,00 | 333 193,91 | 23,90 |  |
| 37. | местный бюджет | 1 394 396,00 | 333 193,91 | 23,90 |  |
| 38. | Мероприятие 4.1. Обеспечение деятельности муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Заречный до 2024 года» | 1 394 396,00 | 333 193,91 | 23,90 |  |
| 39. | местный бюджет | 1 394 396,00 | 333 193,91 | 23,90 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ  о реализации муниципальной программы  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Заречный до 2024 года»  за 1 полугодие 2022 года | | | | | | | |  |
|  | № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения | |
|  | план | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|  | 1. | Подпрограмма 1. Гражданская оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | |
|  | 2. | Цель 1.1. Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения городского округа Заречный в сфере гражданской обороны, развитие устойчивой и комплексной системы обеспечения защиты населения и территории от угроз чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, включая обеспечение безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | | | | | | |
|  | 3. | Задача 1.1.1. Организация и осуществление мероприятий по гражданской обороне, защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | | |
|  | 4. | Готовность городского округа к выполнению мероприятий по гражданской обороне | процентов | 78 | 78 | 100,0 |  | |
|  | 5. | Готовность городского округа к защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | процентов | 88 | 88 | 100,0 |  | |
|  | 6. | Выполнение целевых показателей муниципальной программы "Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Заречный" от общего количества целевых показателей, запланированных к реализации программой | процентов | 100 | 50 | 50,0 |  | |
|  | 7. | Подпрограмма 2. Пожарная безопасность | | | | | | |
|  | 8. | Цель 2.1. Обеспечение первичных мер пожарной безопасности в границах городского округа Заречный | | | | | | |
|  | 9. | Задача 2.1.1. Организация и осуществление мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на территории городского округа | | | | | | |
|  | 10. | Выполнение полномочий в области пожарной безопасности | процентов | 98 | 90 | 91,84 |  | |
|  | 11. | Подпрограмма 3. Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | | | | | | |
|  | 12. | Цель 3.1. Обеспечение защиты населения и территорий от ЧС природного и техногенного характера, общественной безопасности, правопорядка и безопасности среды обитания | | | | | | |
|  | 13. | Задача 3.1.1. Развитие систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» | | | | | | |
|  | 14. | Доля выполненных мероприятий по развитию АПК «Безопасный город» от запланированных на текущий год | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  | |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Заречный до 2024 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение мероприятий муниципальной программы  «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Заречный до 2024 года»  за 1 полугодие 2022 года | | | | | | |  |
|  | № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения от планового значения | |
|  | план | факт | процент выполнения |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|  | 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 24 662 549,00 | 11 046 230,07 | 44,79 |  | |
|  | 3. | местный бюджет | 24 662 549,00 | 11 046 230,07 | 44,79 |  | |
|  | 4. | Прочие нужды | 24 662 549,00 | 11 046 230,07 | 44,79 |  | |
|  | 5. | местный бюджет | 24 662 549,00 | 11 046 230,07 | 44,79 |  | |
|  | 6. | Подпрограмма 1. Гражданская оборона, защита населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера | | | | | |
|  | 7. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ГРАЖДАНСКАЯ ОБОРОНА, ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ ОТ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 23 453 111,54 | 10 482 473,60 | 44,70 |  | |
|  | 8. | местный бюджет | 23 453 111,54 | 10 482 473,60 | 44,70 |  | |
|  | 9. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 23 453 111,54 | 10 482 473,60 | 44,70 |  | |
|  | 10. | местный бюджет | 23 453 111,54 | 10 482 473,60 | 44,70 |  | |
|  | 11. | Мероприятие 1.1. Организация и ведение гражданской обороны, всего, из них | 73 413,54 | 4 890,00 | 6,66 | Реализация мероприятия запланировано на 2 полугодие 2022 года. | |
|  | 12. | местный бюджет | 73 413,54 | 4 890,00 | 6,66 |  | |
|  | 13. | Мероприятие 1.2. Выполнение мероприятий по защите населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, всего, из них | 26 217 865,00 | 9 299 047,35 | 35,47 |  | |
|  | 14. | местный бюджет | 26 217 865,00 | 9 299 047,35 | 35,47 |  | |
|  | 15. | Подмероприятие 1.2.1. Организация функционирования единой дежурно-диспетчерской службы | 8 159 098,00 | 4 062 255,78 | 49,79 |  | |
|  | 16. | местный бюджет | 8 159 098,00 | 4 062 255,78 | 49,79 |  | |
|  | 17. | Подмероприятие 1.2.2. Осуществление мероприятий по обеспечению безопасности людей на водных объектах, охране их жизни и здоровья | 11 538 565,00 | 4 509 141,65 | 39,08 | Реализация мероприятия запланировано на 2 полугодие 2022 года. | |
|  | 18. | местный бюджет | 11 538 565,00 | 4 509 141,65 | 39,08 |  | |
|  | 19. | Подмероприятие 1.2.3. Обеспечение деятельности органа, специально уполномоченного на решение задач в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны | 3 682 035,00 | 1 906 186,17 | 51,77 |  | |
|  | 20. | местный бюджет | 3 682 035,00 | 1 906 186,17 | 51,77 |  | |
|  | 21. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ПОЖАРНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 181 264,46 | 49 669,96 | 27,40 |  | |
|  | 22. | местный бюджет | 181 264,46 | 49 669,96 | 27,40 |  | |
|  | 23. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 181 264,46 | 49 669,96 | 27,40 |  | |
|  | 24. | местный бюджет | 181 264,46 | 49 669,96 | 27,40 |  | |
|  | 25. | Мероприятие 2.2. Реализация полномочий в области пожарной безопасности всего, из них: | 181 264,46 | 49 669,96 | 27,40 |  | |
|  | 26. | местный бюджет | 181 264,46 | 49 669,96 | 27,40 |  | |
|  | 27. | Подпрограмма 3. Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса "Безопасный город" | | | | | |
|  | 28. | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ ПОСТРОЕНИЕ (РАЗВИТИЕ) АППАРАТНО-ПРОГРАММНОГО КОМПЛЕКСА "БЕЗОПАСНЫЙ ГОРОД", В ТОМ ЧИСЛЕ: | 1 028 173,00 | 514 086,51 | 50,00 |  | |
|  | 29. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1 028 173,00 | 514 086,51 | 50,00 |  | |
|  | 30. | Мероприятие 3.1. Развитие систем аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» всего, из них: | 1 028 173,00 | 514 086,51 | 50,00 |  | |
|  | 31. | местный бюджет | 1 028 173,00 | 514 086,51 | 50,00 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ  о реализации муниципальной программы  «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 – 2024 годы»  за 1 полугодие 2022 года | | | | | | | |  |
|  | № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения | |
|  | план | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|  | 1. | Цель 1. Повышение уровня благоустройства территории городского округа Заречный | | | | | | |
|  | 2. | Задача 1.1. Повышение уровня благоустройства общественных территорий | | | | | | |
|  | 3. | Доля общественных территорий, обеспеченных проектно-сметной документацией, в общем количестве общественных территорий городского округа Заречный, в отношении которых планируется проведение мероприятий по благоустройству | процентов | 100 | 50 | 100,0 |  | |
|  | 4. | Количество общественных территорий городского округа, в которых реализован проект комплексного благоустройства | единиц | 1 | 0 | 0,0 |  | |
|  | 5. | Задача 1.2. Повышение уровня благоустройства дворовых территорий | | | | | | |
|  | 6. | Доля благоустроенных дворовых территорий от общего количества дворовых территорий городского округа Заречный | процентов | 80 | 80 | 100,0 |  | |
|  | 7. | Задача 1.3. Повышение уровня вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территории городского округа Заречный | | | | | | |
|  | 8. | Доля финансового участия заинтересованных лиц в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий от общей стоимости работ, включенных в программу | процентов | не менее 20 | не менее 20 | 100,0 |  | |
|  | 9. | Доля участия населения в рейтинговом голосовании по отбору проектов благоустройства общественных территорий городского округа Заречный | процентов | 15 | 15 | 100,0 |  | |
|  | 10. | Цель 2. Повышение качества условий проживания населения городского округа Заречный за счет формирования благоприятной среды проживания граждан | | | | | | |
|  | 11. | Задача 2.1. Улучшение условий проживания граждан за счет реализации мероприятий по модернизации лифтового хозяйства | | | | | | |
|  | 12. | Количество лифтов в многоквартирных домах, в отношении которых произведены работы по их замене | единиц | 1 | 0 | 0,0 |  | |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 – 2024 годы»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение мероприятий муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | |  |
| «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 – 2024 годы» | | | | | | | | | | | | | |  |
| за 1 полугодие 2022 года | | | | | | | | | | | | | |  |
|  | № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | | | | Объем расходов на выполнение мероприятия, тыс. рублей | | | | | Причины отклонения от планового значения | | | |
|  | план | | факт | | процент выполнения |
|  | 1 | 2 | | | | 3 | | 4 | | 5 | 6 | | | |
|  | 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | 30 979,99 | | 16 461,86 | | 53,14 |  | | | |
|  | 2. | областной бюджет | | | | 30 627,00 | | 16 461,86 | | 53,75 |  | | | |
|  | 3. | местный бюджет | | | | 352,99 | | 0,00 | | 0,00 |  | | | |
|  | 4. | Прочие нужды | | | | 30 979,99 | | 16 461,86 | | 53,14 |  | | | |
|  | 5. | областной бюджет | | | | 30 627,00 | | 16 461,86 | | 53,75 |  | | | |
|  | 6. | местный бюджет | | | | 352,99 | | 0,00 | | 0,00 |  | | | |
|  | 7. | Мероприятие 1.7. Модернизация лифтового хозяйства в многоквартирных жилых домах | | | | 322,59 | | 0,00 | | 0,00 | Реализация мероприятия запланировано на 2 полугодие 2022 года | | | |
|  | 8. | местный бюджет | | | | 322,59 | | 0,00 | | 0,00 |  | | | |
|  | 9. | Мероприятие 1.12. Благоустройство общественной территории "Пешеходная зона вдоль ул. Кузнецова д.8 ,6, 4, 2 до перекрестка ул. Курчатова- ул. Кузнецова" | | | | 30 657,40 | | 16 461,86 | | 53,70 |  | | | |
|  | 10. | областной бюджет | | | | 30 627,00 | | 16 461,86 | | 53,75 |  | | | |
|  | 11. | местный бюджет | | | | 30,40 | | 0,00 | | 0,00 |  | | | |
| ОТЧЕТ  о реализации муниципальной программы  «Цифровая экономика в городском округе Заречный до 2024 года»  за 1 полугодие 2022 года | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | № строки | | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | | Процент выполнения | | | Причины отклонения от планового значения | | |
|  | план | | факт | |
|  | 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | | 6 | | | 7 | | |
|  | 1. | | Цель 1. Создание устойчивой и безопасной информационно-телекоммуникационной инфраструктуры высокоскоростной передачи, обработки и хранения больших объемов данных | | | | | | | | | | | |
|  | 2. | | Задача 1.1. Формирование и обеспечение устойчивости безопасности функционирования информационной инфраструктуры, сервисов передачи данных, обработки и хранения данных | | | | | | | | | | | |
|  | 3. | | Бесперебойная работа компонентов информационно-телекоммуникационной инфраструктуры администрации ГО Заречный | процентов | 92 | | 92 | | 100,0 | | |  | | |
|  | 4. | | Доля обновляемого программного обеспечения, баз данных | процентов | 79 | | 79 | | 100,0 | | |  | | |
|  | 5. | | Лицензионная чистота программного обеспечения, используемого в администрации городского округа Заречный | процентов | 92 | | 92 | | 100,0 | | |  | | |
|  | 6. | | Цель 2. Обеспечение доступности муниципальных учреждений городского округа Заречный к публичной сети "Интернет", через Wi-Fi | | | | | | | | | | | |
|  | 7. | | Задача 2.1. Обеспечение доступности муниципальных учреждений городского округа Заречный к публичной сети "Интернет", через Wi-Fi | | | | | | | | | | | |
|  | 8. | | Доля муниципальных учреждений города Заречный, охваченные публичной беспроводной сетью Wi-Fi | процентов | 0 | | 0 | | 0,0 | | | Отсутствие финансирования. | | |
|  | 9. | | Цель 3. Использование отечественного программного обеспечения, технологий в информационной инфраструктуре администрации ГОЗ | | | | | | | | | | | |
|  | 10. | | Задача 3.1. Обеспечение использования отечественных разработок и технологий при передаче, обработке и хранении данных | | | | | | | | | | | |
|  | 11. | | Доля закупаемого и (или) арендуемого отечественного программного обеспечения | процентов | 38 | | 38 | | 100,0 | | |  | | |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Цифровая экономика в городском округе Заречный до 2024 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение мероприятий муниципальной программы | | | | | | |  |
| «Цифровая экономика в городском округе Заречный до 2024 года» | | | | | | |  |
| за 1 полугодие 2022 года | | | | | | |  |
|  | № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения от планового значения | |
|  | план | факт | процент выполнения |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|  | 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 961 475,38 | 130 883,76 | 13,61 |  | |
|  | 2. | местный бюджет | 961 475,38 | 130 883,76 | 13,61 |  | |
|  | 3. | Прочие нужды | 961 475,38 | 130 883,76 | 13,61 |  | |
|  | 4. | местный бюджет | 961 475,38 | 130 883,76 | 13,61 |  | |
|  | 5. | Мероприятие 4. Аудит безопасности сети администрации ГО Заречный | 373 533,30 | 0,00 | 0,00 | Реализация мероприятия запланировано на 2 полугодие 2022 года | |
|  | 6. | местный бюджет | 373 533,30 | 0,00 | 0,00 |  | |
|  | 7. | Мероприятие 5. Обеспечение функционирования информационной инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и хранения данных | 519 888,04 | 62 829,72 | 12,09 |  | |
|  | 8. | местный бюджет | 519 888,04 | 62 829,72 | 12,09 |  | |
|  | 9. | Мероприятие 6. Приобретение отечественного программного обеспечения | 68 054,04 | 68 054,04 | 100,00 |  | |
|  | 10. | местный бюджет | 68 054,04 | 68 054,04 | 100,00 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ | | | | | | | |  |
| о реализации муниципальной программы | | | | | | | |  |
| «Экология и природопользование на территории городского округа Заречный до 2024 года»  за 1 полугодие 2022 года | | | | | | | |  |
|  | № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения | |
|  | план | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|  | 1. | Цель 1.1. Сохранение и восстановление природных систем, как условия формирования комфортной, экологически благополучной среды проживания человека | | | | | | |
|  | 2. | Задача 1.1.1. Обеспечение благоприятной экологической обстановки на территории городского округа Заречный | | | | | | |
|  | 3. | Доля ликвидированных несанкционированных свалок коммунальных отходов и мусора от общего числа выявленных несанкционированных свалок на территории городского округа Заречный | процентов | 100 | 41 | 41,0 | Выполнение мероприятия запланировано на 2 полугодие 2022 года | |
|  | 4. | Количество обустроенных источников нецентрализованного водоснабжения и природоохранных объектов, в отношении которых выполнены мероприятия по сохранению, улучшению их состояния, восстановлению | процентов | 12 | 0 | 0,0 | Объекты оказывающие негативное воздействие на среду обитания человека не выявлены. | |
|  | 5. | Задача 1.1.2. Формирование экологической культуры и экологического просвещения городского округа Заречный | | | | | | |
|  | 6. | Доля детей в возрасте от 3 до 17 лет, охваченных мероприятиями по повышению экологической культуры | процентов | 15 | 15 | 0,0 |  | |
|  | 7. | Задача 1.1.3. Сохранение и воспроизводство зеленого фонда города | | | | | | |
|  | 8. | Доля сформированных зеленых насаждений от общего числа удаленных зеленых насаждений | процентов | 100 | 0 | 0,0 | Выполнение мероприятия запланировано на 2 полугодие 2022 года | |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Экология и природопользование на территории городского округа Заречный до 2024 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение мероприятий муниципальной программы  «Экология и природопользование на территории городского округа Заречный до 2024 года»  за 1 полугодие 2022 года | | | | | | |  |
|  | № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения от планового значения | |
|  | план | факт | процент выполнения |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|  | 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 698 327,00 | 233 080,24 | 33,38 |  | |
|  | 2. | местный бюджет | 698 327,00 | 233 080,24 | 33,38 |  | |
|  | 3. | Прочие нужды | 698 327,00 | 233 080,24 | 33,38 |  | |
|  | 4. | местный бюджет | 698 327,00 | 233 080,24 | 33,38 |  | |
|  | 7. | Мероприятие 1.2. Охрана окружающей среды | 375 127,00 | 153 880,24 | 41,02 |  | |
|  | 8. | местный бюджет | 375 127,00 | 153 880,24 | 41,02 |  | |
|  | 9. | Мероприятие 1.4. Охрана лесного хозяйства | 144 000,00 | 0,00 | 0,0 |  | |
|  | 10. | местный бюджет | 144 000,00 | 0,00 | 0,0 |  | |
|  | 11. | Мероприятие 1.5. Прочие мероприятия в области экологии и природопользования | 179 200,00 | 79 200,00 | 44,20 |  | |
|  | 12. | местный бюджет | 179 200,00 | 79 200,00 | 44,20 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ | | | | | | |
| о реализации муниципальной программы | | | | | | |
| «Развитие архивного дела в городском округе Заречный до 2024 года»  за 1 полугодие 2022 года | | | | | | |
| № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1. Развитие информационного потенциала архивного фонда Российской Федерации на территории городского округа Заречный и архивного фонда городского округа Заречный. | | | | | |
| 2. | Задача 1.1. Удовлетворение потребностей пользователей в архивной информации в городском округе Заречный. | | | | | |
| 3. | Доля социально-правовых запросов граждан, исполненных в установленные законодательством сроки, от общего числа поступивших в архивный отдел запросов социально-правового характера. | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 4. | Задача 1.2. Создание условий для развития муниципального архива и укрепления его материально-технической базы, сохранение и повышение безопасности хранения архивных документов. | | | | | |
| 5. | Доля архивных документов, хранящихся в архивном отделе в соответствии с требованиями нормативов хранения, от общего числа архивных документов. | процентов | 90 | 90 | 100,0 |  |
| 6. | Задача 1.3. Осуществление государственных полномочий по хранению, комплектованию, учету и использованию архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области. | | | | | |
| 7. | Доля архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, хранящихся в архивном отделе в соответствии с требованиями нормативов хранения от общего числа архивных документов | процентов | 5,6 | 5,6 | 100,0 |  |
| 8. | Доля архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области, переведённых в электронную форму, от общего количества архивных документов, находящихся на хранении в архивном отделе. | проценты | 5,6 | 5,6 | 100,0 |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие архивного дела в городском округе Заречный до 2024 года»

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение мероприятий муниципальной программы  «Развитие архивного дела в городском округе Заречный до 2024 года»  за 1 полугодие 2022 года | | | | | |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 205 800,00 | 59 927,15 | 29,12 |  |
| 2. | областной бюджет | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 3. | местный бюджет | 149 800,00 | 59 927,15 | 40,00 |  |
| 4. | Прочие нужды | 205 800,00 | 59 927,15 | 29,12 |  |
| 5. | областной бюджет | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |
| 6. | местный бюджет | 149 800,00 | 59 927,15 | 40,00 |  |
| 7. | Мероприятие 1.1. Создание условий для развития архивного отдела и укрепления его материально-технической базы. | 149 800,00 | 59 927,15 | 40,00 | Установленный срок не истек. |
| 8. | местный бюджет | 149 800,00 | 59 927,15 | 40,00 |  |
| 9. | Мероприятие 1.2. Организация хранения, использования архивных документов, относящихся к государственной собственности Свердловской области | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 | Установленный срок не истек. |
| 10. | областной бюджет | 56 000,00 | 0,00 | 0,00 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОТЧЕТ  о реализации муниципальной программы  «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Заречный до 2024 года»  за 1 полугодие 2022 года | | | | | | | |  |
|  | № строки | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | | Процент выполнения | Причины отклонения от планового значения | |
|  | план | факт |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | |
|  | 1. | Цель 1.1. Создание благоприятных условий для развития малого и среднего предпринимательства в городском округе Заречный | | | | | | |
|  | 2. | Задача 1.1.1. Совершенствование механизмов поддержки малого и среднего предпринимательства | | | | | | |
|  | 3. | Количество вновь созданных рабочих мест (включая индивидуальных предпринимателей) субъектами малого и среднего предпринимательства на территории муниципального индустриального парка | единиц | 3 | 0 | 0,0 |  | |
|  | 4. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, размещенных на территории муниципального индустриального парка | единиц | 4 | 5 | 125,0 |  | |
|  | 5. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших муниципальную поддержку на территории городского округа Заречный | единиц | 37 | 1 | 2,7 |  | |
|  | 6. | Задача 1.1.2. Развитие инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства | | | | | | |
|  | 7. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства (включая индивидуальных предпринимателей) в расчете на 1 тысячу человек населения | единиц | 41 | 38, | 94,1 |  | |
|  | 8. | Доля среднесписочной численности работников (без внешних совместителей), занятых на малых, включая микропредприятия, средних предприятиях и у индивидуальных предпринимателей, в общей численности занятого населения | процентов | 21,5 | 21,2 | 98,6 |  | |
|  | 9. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших поддержку в виде компенсации части затрат оплаты за аренду помещений в Бизнес – Инкубаторе | единиц | 0 | 0 | 0,0 |  | |
|  | 10. | Количество объектов, занесенных в Базу данных инвестиционно-привлекательных площадок, расположенных на территории городского округа Заречный | единиц | 1 | 1 | 100,0 |  | |
|  | 11. | Число субъектов малого и среднего предпринимательства-участников мероприятий, в том числе представителей субъектов малого и среднего предпринимательства, физических лиц | единиц | 30 | 30 | 100,0 |  | |
|  | 12. | Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, получивших консультационную и методическую помощь в Фонде поддержки малого предпринимательства городского округа Заречный | единиц | 15 | 15 | 100,0 |  | |
|  | 13. | Соответствие информации о малом и среднем предпринимательстве городского округа Заречный, размещенной в информационных ресурсах, требованиям статьи 19 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации" | да/нет | да | да | 100,0 |  | |
|  | 14. | Ведение «Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Заречный – получателей поддержки» в автоматизированной информационной системе ФНС России | да/нет | да | да | 100,0 |  | |
|  | 15. | Количество проведенных мероприятий. направленных на продвижение и популяризацию предпринимательской деятельности на территории городского округа Заречный | единиц | 1 | 1 | 120,0 |  | |
|  | 16. | Количество опрошенных субъектов малого и среднего предпринимательства городского округа Заречный, принявших участие в опросе субъектов предпринимательской деятельности о состоянии развития конкуренции на товарных рынках Свердловской области | субъект предпринимательской деятельности | не менее 1 по каждому товарному рынку | 0 | 0,0 |  | |
|  | 17. | Количество самозанятых граждан, зафиксировавших свой статус с учетом нового налогового режима для самозанятых | Человек, нарастающим итогом | 774 | 948 | 122,5 |  | |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Заречный до 2024 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение мероприятий муниципальной программы  «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Заречный до 2024 года»  за 1 полугодие 2022 года | | | | | | |  |
|  |
|  |
|  | № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения от планового значения | |
|  | план | факт | процент выполнения |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|  | 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 19 732 179,65 | 6 128 963,72 | 31,06 |  | |
|  | 2. | областной бюджет | 19 213 179,65 | 5 740 963,72 | 29,88 |  | |
|  | 3. | местный бюджет | 519 000,00 | 388 000,00 | 74,76 |  | |
|  | 4. | Капитальные вложения | 19 213 179,65 | 5 740 963,72 | 29,88 |  | |
|  | 5. | областной бюджет | 19 213 179,65 | 5 740 963,72 | 29,88 |  | |
|  | 6. | Прочие нужды | 519 000,00 | 388 000,00 | 74,8 |  | |
|  | 7. | местный бюджет | 519 000,00 | 388 000,00 | 74,8 |  | |
|  | 8. | Мероприятие 1.1. Строительство муниципального индустриального парка в городском округе Заречный Свердловской области | 19 213 179,65 | 5 740 963,72 | 29,88 |  | |
|  | 9. | областной бюджет | 19 213 179,65 | 5 740 963,72 | 29,88 |  | |
|  | 10. | Подмероприятие 1.1.1. Проектирование объектов инженерной инфраструктуры, включая комплекс изысканий с последующим прохождением государственной экспертизы и строительство объекта: «Муниципальный индустриальный парк городского округа Заречный Свердловской области. Площадка № 1. Первый этап. Объекты инженерной инфраструктуры» | 19 213 179,65 | 5 740 963,72 | 29,88 |  | |
|  | 11. | областной бюджет | 19 213 179,65 | 5 740 963,72 | 29,88 |  | |
|  | 12. | Мероприятие 1.2. Субсидия Фонду поддержки малого предпринимательства городского округа Заречный на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства | 388 000,00 | 388 000,00 | 100,0 |  | |
|  | 13. | местный бюджет | 388 000,00 | 388 000,00 | 100,0 |  | |
|  | 14. | Подмероприятие 1.2.2. Обеспечение деятельности Фонда поддержки малого предпринимательства городского округа Заречный | 388 000,00 | 388 000,00 | 100,0 |  | |
|  | 15. | местный бюджет | 388 000,00 | 388 000,00 | 100,0 |  | |
|  | 16. | Мероприятие 1.3. Субсидии сельхозтоваропроизводителям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) | 131 000,00 | 0,00 | 0,0 |  | |
|  | 17. | местный бюджет | 131 000,00 | 0,00 | 0,0 |  | |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности в городском округе Заречный до 2024 года»

за 1 полугодие 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование целевого показателя (индикатора) | Единица измерения | Значение целевого  показателя | | Процент выполнения | Причины отклонения |
| План | Факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель 1.1. Обеспечение инвестиционной привлекательности территории городского округа Заречный за счет обеспечения возможности предоставления земельных участков для строительства, принятия органами местного самоуправления решений о резервировании земель, об изъятии, в том числе путем выкупа, земельных участков для государственных муниципальных нужд, о переводе земель из одной категории в другую и выдачи разрешений на строительство | | | | | |
| 2. | Задача 1.1.1. Обеспечение городского округа Заречный документами территориального планирования и градостроительного зонирования в электронном формате, в структуре, пригодной для автоматизированной обработки в информационных системах | | | | | |
| 3. | Доля территории городского округа Заречный, обеспеченная документами территориального планирования и градостроительного зонирования | процентов | 90 | 90 | 100,0 |  |
| 4. | Задача 1.1.2. Обеспечение городского округа Заречный документацией по планировке территории | | | | | |
| 5. | Доля территории городского округа Заречный, обеспеченная документацией по планировке и межеванию территорий | га | 20 | 20 | 100,0 |  |
| 6. | Доля территорий городского округа Заречный, обеспеченная цифровыми топографическими картами | процентов | 90 | 90 | 100,0 |  |
| 7. | Задача 1.1.3. Развитие информационной системы обеспечения градостроительной деятельности | | | | | |
| 8. | Доля муниципальных услуг в сфере градостроительства, предоставляемых в электронном виде | процентов | 65 | 65 | 100,0 |  |
| 9. | Задача 1.1.4. Увеличение объемов вводимого жилья на территории городского округа Заречный | | | | | |
| 10. | Объем ввода жилья за отчетный период | кв.м. | 33393 | 10163 | 30,43 |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности в городском округе Заречный до 2024 года»

Выполнение мероприятий муниципальной программы

«Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности в городском округе Заречный до 2024 года»

за 1 полугодие 2022 года

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения от планового значения |
| план | факт | процент выполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 948 267,00 | 0,00 | 0,0 | Выполнение мероприятий запланировано на 2 полугодие 2022 года. |
| 2. | местный бюджет | 948 267,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 3. | Прочие нужды | 948 267,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 4. | местный бюджет | 948 267,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 5. | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 948 267,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 6. | местный бюджет | 948 267,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 7. | Мероприятие 1.3. Проведение работ по проектам планировки и межевания, изготовление схем расположения земельных участков, постановка на кадастровый учет | 948 267,00 | 0,00 | 0,0 |  |
| 8. | местный бюджет | 948 267,00 | 0,00 | 0,0 |  |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной целевой программы

«Повышение эффективности управления муниципальной собственностью в городском округе Заречный до 2024 года»

за 1 полугодие 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи, целевые показатели | Единица измерения | Значение целевого показателя | | | Процент выполнения | | Причины отклонения |
| план | | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | | 7 |
| 1. | Подпрограмма 1. Управление муниципальным имуществом | | | | | | | |
| 2. | Цель 1: Вовлечение максимального количества объектов муниципальной собственности в гражданско – правовой оборот | | | | | | | |
| 3. | Задача 1: Обеспечение учета и мониторинга муниципального имущества путем создания единой системы учета и управления муниципальным имуществом, обеспечивающих механизмы сбора, консолидации и представления информации для принятия и анализа эффективности управленческих решений в отношении объектов муниципального имущества | | | | | | | |
| 4. | Количество выявленных случаев некорректного внесения сведений в Реестр объектов муниципального имущества городского округа Заречный | штук | 10 | | 6 | 60,0 | |  |
| 5. | Задача 2: Увеличение доли объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Заречный, в отношении которых осуществлена государственная регистрация прав в общем числе объектов Реестра муниципального имущества | | | | | | | |
| 6. | Доля объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Заречный, в отношении которых осуществлена государственная регистрация прав | % от общего количества объектов Реестра муниципального имущества | 95 | | 96 | 101,1 | |  |
| 7. | Задача 3: Увеличение объема муниципального имущества за счет оформления в муниципальную собственность объектов бесхозяйного имущества | | | | | | | |
| 8. | Доля объектов недвижимого имущества, на которые оформлено право муниципальной собственности городского округа Заречный из числа выявленных объектов бесхозяйного имущества | % от общего количества объектов Реестра муниципального имущества | | 80 | 82 | | 102,5 |  |
| 9. | Задача 4: Обеспечение надлежащего технического состояния муниципального имущества | | | | | | | |
| 10. | Доля объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, в отношении которого проведен ремонт в общем числе объектов, требующих ремонта | % от общего количества объектов, подлежащих ремонту | 33 | | 33 | 100,0 | |  |
| 11. | Задача 5: Обеспечение выполнения мероприятий по реализации политики в сфере управления и приватизации муниципального имущества городского округа Заречный | | | | | | | |
| 12. | Количество муниципальных унитарных предприятий городского округа Заречный, осуществляющих хозяйственную деятельность | единиц | 2 | | 2 | 100,0 | |  |
| 13. | Задача 6: Улучшение условий ведения предпринимательской деятельности на территории городского округа Заречный | | | | | | | |
| 14. | Увеличение числа объектов, включенных в перечни муниципального имущества, предназначенного для предоставления в аренду субъектам малого и среднего предпринимательства | единиц | Не менее 11 | | 3 | 27,3 | |  |
| 15. | Задача 7: Улучшение жилищных условий малоимущих граждан | | | | | | | |
| 16. | Доля малоимущих граждан (семей), улучшивших жилищные условия, от общей численности граждан (семей), состоящих на учете в качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий | процентов | 1,6 | | 0,6 | 37,5 | | Выполнение показателей запланировано на 2 полугодие 2022 года. |
| 17. | Цель 2: Обеспечение стабильного уровня доходов местного бюджета от использования приватизации муниципального имущества | | | | | | | |
| 18. | Задача 1: Обеспечение полноты и своевременности поступлений в бюджет городского округа Заречный от использования муниципального имущества | | | | | | | |
| 19. | Выполнение плана поступлений доходов в бюджет городского округа Заречный от использования и продажи муниципального имущества | процентов | 96 | | 75 | 78,2 | |  |
| 20. | Подпрограмма 2. Управление земельными ресурсами | | | | | | | |
| 21. | Цель 1: Вовлечение максимального количества земельных участков в хозяйственный оборот и обеспечение стабильного уровня доходов в местный бюджет за счет эффективного использования земельных ресурсов | | | | | | | |
| 22. | Задача 1: Обеспечение выполнения работ по формированию и постановке на кадастровый учет земельных участков | | | | | | | |
| 23. | Количество организованных и проведенных торгов по продаже земельных участков | единиц | 6 | | 0 | 0,0 | |  |
| 24. | Количество земельных участков, поставленных на кадастровый учет | единиц | 45 | | 10 | 22,2 | |  |
| 25. | Количество земельных участков, предоставленных однократно бесплатно гражданам льготных категорий в собственность для индивидуального жилищного строительства | единиц | 20 | | 5 | 25,0 | |  |
| 26. | Доля муниципальных услуг, предоставленных в сроки в соответствии с административными регламентами услуг | процентов | 100 | | 100 | 100 | |  |
| 27. | Задача 2: Обеспечение полноты и своевременности поступлений в местный бюджет по закрепленным за отделом земельных ресурсов источникам доходов местного бюджета | | | | | | | |
| 28. | Доходы местного бюджета от использования и приватизации земельных участков | млн. руб. | 22,22 | | 12,01 | 54,1 | |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью в городском округе Заречный до 2024 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение мероприятий муниципальной программы  «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью в городском округе Заречный до 2024 года»  за 1 полугодие 2022 года | | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | № строки | | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | | | | | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | | | | Причины отклонения от планового значения | |  |
|  | план | | факт | | процент выполнения | |  |
|  | 1 | | 2 | | | | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | |  |
|  | 1. | | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | | | | | 22 889 519,00 | | 185 000,00 | | 0,81 | |  | |  |
|  | 2. | | местный бюджет | | | | | 22 889 519,00 | | 185 000,00 | | 0,81 | |  | |  |
|  | 3. | | Прочие нужды | | | | | 22 889 519,00 | | 185 000,00 | | 0,81 | |  | |  |
|  | 4. | | местный бюджет | | | | | 22 889 519,00 | | 185 000,00 | | 0,81 | |  | |  |
|  | 5. | | Подпрограмма 1 «Управление муниципальным имуществом» | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 6. | | Всего по подпрограмме, в том числе: «Управление муниципальным имуществом» | | | | | 22 689 779,68 | | 120 000,00 | | 0,53 | |  | |  |
|  | 7. | | местный бюджет | | | | | 22 689 779,68 | | 120 000,00 | | 0,53 | |  | |  |
|  | 8. | | Прочие нужды, в том числе: | | | | | 22 689 779,68 | | 120 000,00 | | 0,53 | |  | |  |
|  | 9. | | местный бюджет | | | | | 22 689 779,68 | | 120 000,00 | | 0,53 | |  | |  |
|  | 10. | | Мероприятие 1.1. Ремонт муниципального имущества | | | | | 15 001 799,68 | | 105 000,00 | | 0,70 | |  | |  |
|  | 11. | | местный бюджет | | | | | 15 001 799,68 | | 105 000,00 | | 0,70 | |  | |  |
|  | 12. | | Мероприятие 1.3. Организация работ по изготовлению документации на объекты муниципальной собственности с целью постановки на кадастровый учет, проведения оценки рыночной стоимости | | | | | 487 980,00 | | 15 000,00 | | 3,07 | |  | |  |
|  | 13. | | местный бюджет | | | | | 487 980,00 | | 15 000,00 | | 3,07 | |  | |  |
|  | 14. | | Мероприятие 1.11. Снос (демонтаж) аварийных зданий (сооружений), находящихся в муниципальной собственности | | | | | 7 200 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  |
|  | 15. | | местный бюджет | | | | | 7 200 000,00 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  |
|  | 16. | | Подпрограмма 2. «Управление земельными ресурсами» | | | | | | | | | | | | |  |
|  | 17. | | Всего по подпрограмме, в том числе: «Управление земельными ресурсами» | | | | | 199 739,32 | | 65 000,00 | | 32,54 | |  | |  |
|  | 18. | | местный бюджет | | | | | 199 739,32 | | 65 000,00 | | 32,54 | |  | |  |
|  | 19. | | Прочие нужды, в том числе: | | | | | 199 739,32 | | 65 000,00 | | 32,54 | |  | |  |
|  | 20. | | местный бюджет | | | | | 199 739,32 | | 65 000,00 | | 32,54 | |  | |  |
|  | 21. | | Мероприятие 2.1. Сопровождение программного комплекса по учету земельных участков | | | | | 65 000,00 | | 65 000,00 | | 100,0 | |  | |  |
|  | 22. | | местный бюджет | | | | | 65 000,00 | | 65 000,00 | | 100,0 | |  | |  |
|  | 23. | | Мероприятие 2.2. Формирование и постановка на кадастровый учет земельных участков | | | | | 134 739,32 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  |
|  | 24. | | местный бюджет | | | | | 134 739,32 | | 0,00 | | 0,00 | |  | |  |
|  |  | ОТЧЕТ | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | о реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе Заречный до 2024 года»  за 1 полугодие 2022 года | | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | № строки | | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | | Значение целевого показателя | | | | Процент выполнения | | Причины отклонения от планового значения | | | |
|  |  | план | | факт | |
|  |  | 1 | | 2 | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | | |
|  |  | 1. | | Подпрограмма 1. "Развитие потенциала молодежи и реализация молодежной политики в городском округе Заречный" | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 2. | | Цель 1.1. Создание условий для успешной интеграции молодежи в общество, эффективной самореализации молодежи, направленной на раскрытие ее потенциала | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 3. | | Задача 1.1.2. Создание эффективных механизмов информирования молодежи о возможностях включения в общественную жизнь и применения потенциала, содействие развитию навыков самостоятельной жизнедеятельности | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 4. | | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, регулярно участвующих в деятельности общественных объединений, различных формах общественного самоуправления, от общей численности молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет | процентов | | 37 | | 18,5 | | 50,0 | |  | | | |
|  |  | 5. | | Доля молодежи, принявшей участие в мероприятиях по приоритетным направлениям молодежной политики, от общего количества молодежи | процентов | | 48 | | 24 | | 50,0 | |  | | | |
|  |  | 6. | | Задача 1.1.3. Формирование культуры здорового образа жизни, популяризация культуры безопасности жизнедеятельности в молодёжной среде, поддержка традиционных семейных ценностей и осознанного родительства | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 7. | | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по формированию в молодежной среде осознанного родительства, пропаганде традиционных семейных ценностей, от общего числа молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет | процентов | | 18 | | 9 | | 50,0 | |  | | | |
|  |  | 8. | | Задача 1.1.4. Вовлечение молодежи в программы и мероприятия, направленные на формирование здорового образа жизни | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 9. | | Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет – участников проектов и мероприятий, направленных на формирование здорового образа жизни, культуры безопасности жизнедеятельности, от общего числа молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет | | процентов | 43 | | 21,5 | | 50,0 | |  | | | |
|  |  | 10. | | Цель 1.2. Комплексное развитие и совершенствование системы добровольчества (волонтерства) на территории городского округа Заречный | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 11. | | Задача 1.2.1. Развитие организационно-содержательной деятельности организаций, и неформальных объединений граждан, осуществляющих добровольческую (волонтерскую) деятельность на территории городского округа Заречный | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 12. | | Доля граждан, участвующих в добровольческой (волонтерской) деятельности к общему количеству населения Свердловской области | | процентов | 3,8 | | 1,9 | | 50,0 | |  | | | |
|  |  | 13. | | Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Заречный» | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 14. | | Цель 2.1. Комплексное развитие и совершенствование системы добровольчества (волонтерства) на территории городского округа Заречный | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 15. | | Задача 2.1.1. Развитие организационно-содержательной базы организаций, осуществляющих деятельность в сфере патриотического воспитания граждан в городском округе Заречный | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 16. | | Доля граждан допризывного возраста (14–18 лет), прошедших подготовку в оборонно-спортивных лагерях, принявших участие в военно-спортивных мероприятиях, от общего числа граждан допризывного возраста городского округа Заречный | | процентов | 26,5 | | 13,3 | | 50,2 | |  | | | |
|  |  | 17. | | Задача 2.1.2. Расширение форм и внедрение современных программ, методик и технологий в деятельность по патриотическому воспитанию граждан на территории городского округа Заречный | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 18. | | Доля граждан, участвующих в мероприятиях по патриотическому воспитанию, к общей численности населения городского округа Заречный | | процентов | 17 | | 8,5 | | 50,0 | |  | | | |
|  |  | 19. | | Задача 2.1.3. Реализация мер по формированию активной гражданской позиции, национально-государственной идентичности, воспитанию уважения к представителям различных этносов, профилактике экстремизма, терроризма | | | | | | | | | | | | |
|  |  | 20. | | Доля участников мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России, к общему количеству населения городского округа Заречный | | процентов | 17 | | 8,5 | | 50,0 | |  | | | |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе Заречный до 2024 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Выполнение мероприятий муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе Заречный до 2024 года» | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | за 1 полугодие 2022 года | | | | | | | | | | | | | |
|  |  | № строки | | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | | | | | Причины отклонения от планового значения | | |
|  |  | план | | факт | | | процент выполнения | |
|  |  | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | | 5 | | 6 | | |
|  |  | 1. | | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | | 1 467 546,00 | | 725 204,06 | | | 49,42 | |  | | |
|  |  | 2. | | местный бюджет | | 1 467 546,00 | | 725 204,06 | | | 49,42 | |  | | |
|  |  | 3. | | Прочие нужды | | 1 467 546,00 | | 725 204,06 | | | 49,42 | |  | | |
|  |  | 4. | | местный бюджет | | 1 467 546,00 | | 725 204,06 | | | 49,42 | |  | | |
|  |  | 5. | | Подпрограмма 1. "Развитие потенциала молодежи и реализация молодежной политики в городском округе Заречный" | | | | | | | | | | | |
|  |  | 6. | | всего по подпрограмме "Развитие потенциала молодежи и реализация молодежной политики в городском округе Заречный", в том числе: | | 73 150,00 | | 46 960,00 | | | 64,20 | |  | | |
|  |  | 7. | | местный бюджет | | 73 150,00 | | 46 960,00 | | | 64,20 | |  | | |
|  |  | 8. | | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | | 73 150,00 | | 46 960,00 | | | 64,20 | |  | | |
|  |  | 9. | | местный бюджет | | 73 150,00 | | 46 960,00 | | | 64,20 | |  | | |
|  |  | 10. | | Мероприятие 1.1. Реализация мероприятий по работе с молодежью | | 73 150,00 | | 46 960,00 | | | 64,20 | |  | | |
|  |  | 11. | | местный бюджет | | 73 150,00 | | 46 960,00 | | | 64,20 | |  | | |
|  |  | 12. | | Подпрограмма 2. «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Заречный» | | | | | | | | | | | |
|  |  | 13. | | всего по подпрограмме «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Заречный», в том числе: | | 1 394 396,00 | | 678 244,06 | | | 48,64 | |  | | |
|  |  | 14. | | местный бюджет | | 1 394 396,00 | | 678 244,06 | | | 48,64 | |  | | |
|  |  | 15. | | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | | 1 394 396,00 | | 678 244,06 | | | 48,64 | |  | | |
|  |  | 16. | | местный бюджет | | 1 394 396,00 | | 678 244,06 | | | 48,64 | |  | | |
|  |  | 17. | | Мероприятие 2.1. Обеспечение реализации подпрограммы 2 «Патриотическое воспитание граждан в городском округе Заречный» | | 1 394 396,00 | | 678 244,06 | | | 48,64 | |  | | |
|  |  | 18. | | местный бюджет | | 1 394 396,00 | | 678 244,06 | | | 48,64 | |  | | |
| ОТЧЕТ  о реализации муниципальной программы  «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений  на территории городского округа Заречный до 2024 года»  за 1 полугодие 2022 года | | | | | | | | | | | | | |  |  |
|  | № строки | | Цели, задачи и целевые показатели | | Единица измерения | | Значение целевого показателя | | | Процент выполнения | | Причины отклонения от планового значения | | |  |
|  | план | | факт |  |
|  | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | |  |  | |  | | |  |
|  | 1. | | Цель 1. Реализация государственной политики в области профилактики терроризма, минимизации и (или) ликвидации последствий его проявлений, а также защита личности, общества и государства от террористических актов и иных проявлений терроризма на территории муниципального образования | | | | | | | | | | | |  |
|  | 2. | | Задача 1.1. Выявление и устранение причин и условий, способствующих возникновению и распространению терроризма на территории муниципального образования | | | | | | | | | | | |  |
|  | 3. | | Доля заседаний координационных органов в сфере профилактики терроризма, по которым осуществлено организационное обеспечение их проведения, от общего количества данных заседаний | | процентов | | 100 | | 50 | 50,0 | |  | | |  |
|  | 4. | | Задача 1.2. Обеспечение выполнения требований к антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления и мест массового пребывания людей | | | | | | | | | | | |  |
|  | 5. | | Обеспечение проверки состояния антитеррористической защищенности мест массового пребывания людей, своевременной актуализации паспортов антитеррористической защищенности | | процентов | | 100 | | 100 | 100,0 | |  | | |  |
|  | 6. | | Обеспечение соответствия уровня антитеррористической защищенности объектов (территорий), находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления предъявляемым требованиям | | процентов | | 100 | | 100 | 100,0 | |  | | |  |
|  | 7. | | Доля выполненных мероприятий по антитеррористической защищенности объектов от запланированных на текущий год | | процентов | | 100 | | 100 | 100,0 | |  | | |  |
|  | 8. | | Задача 1.3. Организация и проведение в муниципальном образовании информационно-пропагандистских мероприятий по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности, а также по формированию у граждан неприятия идеологии терроризма, в том числе путем распространения информационных материалов, печатной продукции, проведения разъяснительной работы и иных мероприятий | | | | | | | | | | | |  |
|  | 9. | | Доля охвата населения муниципального образования информационно-пропагандистскими мероприятиями по разъяснению сущности терроризма и его общественной опасности | | процентов | | 78 | | 78 | 100,0 | |  | | |  |
|  | 10. | | Количество выпущенных (размещенных) видео-аудио роликов и печатной продукции по вопросам профилактики терроризма | | единиц | | 1000 | | 0 | 0,0 | | Выполнение мероприятия запланировано на 2 полугодие 2022 года. | | |  |
|  | 11. | | Количество изготовленных и размещенных в средствах массовой информации (включая официальный сайт муниципального образования) информационных материалов по вопросам профилактики терроризма | | единиц | | 20 | | 20 | 100,0 | |  | | |  |
|  | 12. | | Задача 1.4. Поддержание в состоянии постоянной готовности к эффективному использованию сил и средств муниципального образования, предназначенных для минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма и его неблагоприятного морально-психологического воздействия на общество или отдельные социальные группы | | | | | | | | | | | |  |
|  | 13. | | Количество тренировок по отработке порядка действий при угрозе совершения или совершении террористического акта работников объектов (территорий), к антитеррористической защищенности которых установлены отдельные требования нормативными правовыми актами Российской Федерации, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления | | процентов | | 100 | | 50 | 50,0 | |  | | |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа Заречный до 2024 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Выполнение мероприятий муниципальной программы | | | | | | |  |
| «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа Заречный до 2024 года» | | | | | | |  |
| за 1 полугодие 2022 года | | | | | | |  |
|  | № строки | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения от планового значения | |
|  | план | факт | процент выполнения |
|  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
|  | 1. | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 12 000,00 | 4 775,00 | 39,79 |  | |
|  | 2. | местный бюджет | 12 000,00 | 4 775,00 | 39,79 |  | |
|  | 3. | Прочие нужды | 12 000,00 | 4 775,00 | 39,79 |  | |
|  | 4. | местный бюджет | 12 000,00 | 4 775,00 | 39,79 |  | |
|  | 5. | Мероприятие 4. Обеспечение выполнения мероприятий по антитеррористической защищенности объектов | 12 000,00 | 4 775,00 | 39,79 |  | |
|  | 6. | местный бюджет | 12 000,00 | 4 775,00 | 39,79 |  | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ОТЧЕТ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | о реализации муниципальной программы | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | «Управление муниципальными финансами городского округа Заречный до 2026 года»  за 1 полугодие 2022 года | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| № строки | | Цели, задачи и целевые показатели | Единица измерения | | | | | Значение целевого показателя | | | | | | | Процент выполнения | | | Причины отклонения от планового значения | |  |
| план | | | | факт | | |  |
| 1 | | 2 | 3 | | | | | 4 | | | | 5 | | | 6 | | | 7 | |  |
| 1. | | Подпрограмма 1. «Управление бюджетным процессом, его совершенствование» | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 2. | | Цель 1.1. Повышение финансовой устойчивости бюджета городского округа Заречный | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 3. | | Задача 1.1.1. Увеличение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Заречный | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 4. | | Темп роста объема налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Заречный (без учета дополнительных нормативов) | процентов | | | | | >=3 | | | | Значение отрицательное меньше 1 | | | 400,0 | | | В связи с отменой ЕНВД | |  |
| 5. | | Цель 1.2. Рациональное управление средствами бюджета городского округа Заречный, повышение эффективности бюджетных расходов | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 6. | | Задача 1.2.2. Организация бюджетного процесса в части планирования бюджета | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 7. | | Соблюдение сроков разработки проекта бюджета городского округа Заречный, установленных администрацией городского округа Заречный | да/нет | | | | | да | | | | да | | | 100,0 | | |  | |  |
| 8. | | Формирование бюджета городского округа Заречный в программной структуре | да/нет | | | | | да | | | | да | | | 100,0 | | |  | |  |
| 9. | | Задача 1.2.3. Организация исполнения бюджета городского округа в рамках действующего бюджетного законодательства | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 10. | | Исполнение прогноза налоговых и неналоговых доходов бюджета городского округа Заречный | | процентов | | | | 100 | | | | 49,63 | | | 49,63 | | | Результат показателя по фактическому поступлению доходов на 01.07.2022. | |  |
| 11. | | Утверждение сводной бюджетной росписи бюджета городского округа Заречный и доведение бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств до главных распорядителей средств бюджета городского округа Заречный в установленные законодательством сроки | | срок | | | | до 01.01.2022 | | | | 01.01.2022 | | | 100,0 | | |  | |  |
| 12. | | Обеспечение исполнения бюджетных обязательств, подлежащих исполнению за счет средств бюджета городского округа Заречный | | да/нет | | | | да | | | | да | | | 100,0 | | |  | |  |
| 13. | | Осуществление внутреннего муниципального финансового контроля в сфере бюджетных правоотношений | | да/нет | | | | да | | | | да | | | 100,0 | | |  | |  |
| 14. | | Задача 1.2.4. Организация бюджетного процесса в части составления отчетности об исполнении бюджета городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 15. | | Соблюдение установленных законодательством сроков формирования и предоставления отчетности об исполнении бюджета городского округа Заречный, формируемой Финансовым управлением администрации городского округа Заречный | | | да/нет | | | да | | | | да | | | 100,0 | | |  | |  |
| 16. | | Задача 1.2.5. Обеспечение контроля за соблюдением бюджетного законодательства и законодательства в сфере закупок | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 17. | | Доля проверенных главных распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных средств, муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, в том числе по вопросам выполнения муниципальных программ, а также соблюдения получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств от общего количества главных распорядителей и получателей бюджетных средств | | | процентов | | | | 25 | | | 25 | | | 100,0 | | | |  |  |
| 18. | | Количество проведенных проверок исполнения законодательства в сфере закупок | | | единиц | | | | 8 | | | 5 | | | 62,5 | | | |  |  |
| 19. | | Задача 1.2.6. Повышение эффективности управления средствами бюджета городского округа Заречный | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 20. | | Степень качества управления финансами в городском округе Заречный | | | | степень качества управления бюджетным процессом в муниципальном образовании | | | | II | | | II | | | 100,0 | | |  |  |
| 21. | | Цель 1.3. Соблюдение ограничений по объему муниципального долга городского округа Заречный и расходам на его обслуживание, установленных федеральным и областным законодательством, своевременное исполнение долговых обязательств | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 22. | | Задача 1.3.7. Учет долговых обязательств городского округа Заречный и соблюдение принятых ограничений по долговой нагрузке | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 23. | | Наличие документа, утверждающего порядок ведения долговой книги в соответствии с действующим законодательством | | | | да/нет | | | | да | | | да | | | 100,0 | | |  |  |
| 24. | | Отношение объема муниципального долга городского округа Заречный по состоянию на 1 января года, следующего за отчетным, к общему годовому объему доходов бюджета городского округа Заречный в отчетном финансовом году (без учета безвозмездных поступлений) | | | | процентов | | | | 0,9 | | | 0 | | | 0,0 | | |  |  |
| 25. | | Задача 1.3.8. Минимизация расходов на обслуживание долговых обязательств городского округа Заречный | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 26. | | Отношение предельного объема расходов на обслуживание муниципального долга к объему расходов бюджета городского округа Заречный, за исключением объема расходов, которые осуществляются за счет субвенций, предоставляемых из бюджетов бюджетной системы Российской Федерации | | | | процентов | | | | 0 | | | 0 | | | 0,0 | | |  |  |
| 27. | | Объем выплат из бюджета сумм, связанных с несвоевременным исполнением долговых обязательств | | | | рублей | | | | 0 | | | 0 | | | 0,0 | | |  |  |
| 28. | | Подпрограмма 2. «Информационные системы управления финансами» | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 29. | | Цель 2.4. Повышение эффективности управления бюджетным процессом за счет применения автоматизированных систем | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 30. | | Задача 2.4.9. Автоматизация планирования и исполнения бюджета городского округа Заречный и автоматизированное решение сопутствующих задач бюджетного процесса | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 31. | | Количество подсистем, подключаемых к системам управления по осуществлению бюджетного процесса | | | | единиц | | | | 3 | | | 3 | | | 100,0 | | |  |  |
| 32. | | Количество участников бюджетного процесса, обеспечивающих интернет-формирование консолидированной отчетности муниципального образования | | | | единиц | | | | 12 | | | 12 | | | 100,0 | | |  |  |
| 33. | | Задача 2.4.10. Обеспечение информационной прозрачности, надежности и безопасности бюджетной системы городского округа | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 34. | | Обеспечение сохранности данных в информационных системах | | | | | процентов | | | | 100 | | | 100 | | | 100,0 | |  |  |
| 35. | | Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа Заречный до 2024 года» | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 36. | | Цель 3.5. Обеспечение условий для реализации мероприятий муниципальной программы в соответствии с установленными сроками и задачами | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 37. | | Задача 3.5.11. Обеспечение эффективной деятельности Финансового управления администрации городского округа Заречный по реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа Заречный до 2024 года» | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |
| 38. | | Уровень выполнения значений целевых показателей муниципальной программы | | | | | процентов | | | | 100 | | | 0 | | | 0,0 | |  |  |

Приложение к отчету о реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа Заречный до 2026 года»

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Выполнение мероприятий муниципальной программы | | | | | | |
|  | «Управление муниципальными финансами городского округа Заречный до 2026 года» | | | | | | |
|  | за 1 полугодие 2022 года | | | | | | |
| № строки | | Наименование мероприятия/ Источники расходов на финансирование | Объем расходов на выполнение мероприятия, рублей | | | Причины отклонения от планового значения |  |
| план | факт | процент выполнения |  |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |  |
| 1. | | ВСЕГО ПО МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЕ, В ТОМ ЧИСЛЕ: | 16 088 522,00 | 7 723 997,31 | 48,01 |  |  |
| 2. | | местный бюджет | 16 088 522,00 | 7 723 997,31 | 48,01 |  |  |
| 3. | | Прочие нужды | 16 088 522,00 | 7 723 997,31 | 48,01 |  |  |
| 4. | | местный бюджет | 16 088 522,00 | 7 723 997,31 | 48,01 |  |  |
| 5. | | Подпрограмма 1. «Управление бюджетным процессом, его совершенствование» | | | | |  |
| 6. | | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «УПРАВЛЕНИЕ БЮДЖЕТНЫМ ПРОЦЕССОМ, ЕГО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 50 000,00 | 2 194,52 | 4,39 |  |  |
| 7. | | местный бюджет | 50 000,00 | 2 194,52 | 4,39 |  |  |
| 8. | | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 50 000,00 | 2 194,52 | 4,39 |  |  |
| 9. | | местный бюджет | 50 000,00 | 2 194,52 | 4,39 |  |  |
| 10. | | Мероприятие 1.14. Исполнение обязательств по обслуживанию муниципального долга городского округа Заречный | 50 000,00 | 2 194,52 | 4,39 |  |  |
| 11. | | местный бюджет | 50 000,00 | 2 194,52 | 4,39 |  |  |
| 12. | | Подпрограмма 2. «Информационные системы управления финансами» | | | | |  |
| 13. | | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ИНФОРМАЦИОННЫЕ СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ФИНАНСАМИ», В ТОМ ЧИСЛЕ: | 1 371 650,00 | 374 980,00 | 27,34 |  |  |
| 14. | | местный бюджет | 1 371 650,00 | 374 980,00 | 27,34 |  |  |
| 15. | | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 1 371 650,00 | 374 980,00 | 27,34 |  |  |
| 16. | | местный бюджет | 1 371 650,00 | 374 980,00 | 27,34 |  |  |
| 17. | | Мероприятие 2.1. Развитие программного комплекса исполнения бюджета | 1 371 650,00 | 374 980,00 | 27,34 |  |  |
| 18. | | местный бюджет | 1 371 650,00 | 374 980,00 | 27,34 |  |  |
| 21. | | Подпрограмма 3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Управление муниципальными финансами городского округа Заречный до 2024 года» | | | | |  |
| 22. | | ВСЕГО ПО ПОДПРОГРАММЕ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «УПРАВЛЕНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ФИНАНСАМИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА ЗАРЕЧНЫЙ ДО 2024 ГОДА» , В ТОМ ЧИСЛЕ: | 14 666 872,00 | 7 346 822,79 | 50,09 |  |  |
| 23. | | местный бюджет | 14 666 872,00 | 7 346 822,79 | 50,09 |  |  |
| 24. | | Всего по направлению «Прочие нужды», в том числе: | 14 666 872,00 | 7 346 822,79 | 50,09 |  |  |
| 25. | | местный бюджет | 14 666 872,00 | 7 346 822,79 | 50,09 |  |  |
| 26. | | Мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности органов местного самоуправления городского округа Заречный (центральный аппарат) | 14 666 872,00 | 7 346 822,79 | 50,09 |  |  |
| 27. | | местный бюджет | 14 666 872,00 | 7 346 822,79 | 50,09 |  |  |

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы

«О противодействии коррупции в городском округе Заречный до 2026 года»

за 1 полугодие 2022 года

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № строки | Цели, задачи и  целевые показатели | Единица  измерения | Значение целевого  показателя | | Процент  выполнения | Причины отклонения  от планового значения |
| план | факт |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1. | Цель: Осуществление мероприятий по противодействию коррупции, обеспечение защиты прав и законных интересов граждан, предприятий, организаций и учреждений городского округа Заречный от негативных проявлений, связанных с коррупцией. | | | | | |
| 2. | Задача 1. Обеспечение выполнения на территории городского округа Заречный норм антикоррупционного поведения. | | | | | |
| 3. | Доля жителей, принявших участие в опросе населения с целью определения общественного мнения о состоянии и уровне коррупции в органах местного самоуправления городского округа от общего числа жителей городского округа. | процентов | 0 | 0 | 0 |  |
| 4. | Доля проектов нормативных правовых актов, по которым проведена антикоррупционная экспертиза от общего количества принятых нормативных правовых актов. | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 5. | Осуществление контроля в сфере закупок для муниципальных нужд путем проведения плановых и внеплановых проверок. | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |
| 6. | Задача 2. Формирование антикоррупционного общественного сознания, нетерпимого отношения к проявлениям коррупции. | | | | | |
| 7. | Доля удовлетворенных представлений, частных определений суда, иных документов реагирования в адрес администрации городского округа по фактам совершения коррупционных правонарушений к их общему количеству, поступивших в администрацию городского округа. | процентов | 100 | 0 | 0,0 |  |
| 8. | Количество фактов выявления коррупционных правонарушений и нарушения норм антикоррупционного поведения со стороны должностных лиц и муниципальных служащих органов местного самоуправления, иных должностных лиц организаций, исполняющих их муниципальные полномочия. | единиц | 0 | 0 | 0,0 |  |
| 9. | Задача 3. Осуществление просветительской работы в обществе по вопросам противодействия коррупции, укрепления доверия к органам местного самоуправления. | | | | | |
| 10. | Количество размещенных на официальном портале городского округа, в печатных и иных СМИ нормативных правовых актов по вопросам реализации государственной антикоррупционной политики и предоставления муниципальных услуг. | процентов | 100 | 100 | 100,0 |  |

Приложение № 2

к отчету о реализации муниципальных программ в городском округе Заречный за 1 полугодие 2022 года

**Пояснительная записка**

**к отчетам о реализации муниципальных программ городского округа Заречный**

**за 1 полугодие 2022 года**

На реализацию муниципальных программ в бюджете городского округа запланированы бюджетные средства в сумме 1 709 726 592,40 рублей.

1. **Муниципальная программа «Обеспечение жильем молодых семей на территории городского округа Заречный до 2024 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы - начальник отдела учёта и распределения жилья администрации городского округа Заречный.

В течение 1 полугодие 2022 года израсходовано 1 805 782,72 рублей. Средства перечислены на лицевые счета очередникам, для покупки квартир.

1. **Муниципальная программа «Развитие системы образования в городском округе Заречный до 2024 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы - начальник МКУ «Управление образования ГО Заречный».

По состоянию на 01.07.2022 на организацию отдыха и оздоровление детей и подростков было израсходовано 6 730 835 рублей, что составляет 31% от плановых значений.

Все обучающиеся 9 и 11 классов освоили программы основного общего и среднего общего образования в 2021-2022 учебном году.

63% учащихся 8-11х классов охвачены различными формами профессиональной ориентации.

Все 7 муниципальных общеобразовательных организации городского округа Заречный обеспечены учебниками, вошедшими в федеральные перечни учебников.

Мероприятия по профилактике зависимости, формирования ценностей здорового образа жизни организованы в образовательных организациях городского округа Заречный в соответствии с планами воспитательной и профилактической работы.

1. **Муниципальная программа «Реализация социальной политики в городском округе Заречный до 2024 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – заместитель главы администрации городского округа Заречный по социальным вопросам.

По состоянию на 01.07.2022 7 социально ориентированных общественных организаций (объединений), получили субсидии из средств местного бюджета.

Проведено 3 культурно-досуговых мероприятия на территории муниципалитета общественными организациями, что составляет 75% от плановых значений. Показатель будет выполнен во 2 полугодии 2022 года.

Все граждане, имеющие право на соответствующие меры социальной поддержки и обратившиеся в уполномоченный орган, получили компенсацию расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг из средств областного бюджета.

1. **Муниципальная программа «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округ Заречный до 2026 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник отдела муниципального хозяйства администрации городского округа Заречный.

Подпрограмма 1. Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства.

Исполнен муниципальный контракт на разработку проектно-сметной документации по строительству газопровода в с. Мезенское. Проектная документация получена в полном объеме.

Доля актуализированных муниципальных правовых актов по утверждению схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры, к утвержденным муниципальным правовым актам схемы теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры требующих актуализации составляет 50 %.

Подпрограмма 2. Энергосбережение и повышение энергетической эффективности.

Ведутся работы в рамках энергосервисного контракта.

Оплата стоимости электрической энергии уличного освещения осуществляется своевременно.

Подпрограмма 3. Повышение благоустройства жилищного фонда и создание благоприятной среды проживания граждан.

Работы по благоустройству выполняются в соответствии с заключенными контрактами.

Оплачены расходы на уплату муниципальным образованием, являющимся собственником жилых помещений в многоквартирных домах, взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах.

Проведена ручная уборка общегородской и сельской территории в том числе: проведение субботника, содержание территории во время проведения городских мероприятий и праздников.

Вывезен мусор с несанкционированных свалок территории городского округа Заречный.

Доля общегородских территорий, убираемых ручным способом, от общей площади общегородских территорий, подлежащих ручной уборке составляет 100%.

Подпрограмма 4. Обеспечение реализации муниципальной программы «Обеспечение функционирования жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффективности в городском округе Заречный».

Финансирование МКУ ГО Заречный «ДЕЗ» осуществляется в соответствии со сметными назначениями.

1. **Муниципальная программа «Развитие улично-дорожной сети и повышение безопасности дорожного движения в городском округе Заречный до 2024 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник отдела муниципального хозяйства администрации городского округа Заречный.

Подпрограмма 1. Развитие улично-дорожной сети.

Проводятся работы по строительству автомобильной дороги участок от перекрестка ул. Курчатова - ул. Ленинградская до ул. Энергетиков; от перекрестка ул. Курчатова - ул. Энергетиков до перекрестка ул. Энергетиков - ул. Попова; от перекрестка ул. Энергетиков - ул. Попова до поворота к зданию городской котельной.

Заключен муниципальный контракт на содержание и ремонт автомобильных дорог городского округа Заречный, работы выполняются в соответствии с техническим заданием.

Подпрограмма 2. Повышение безопасности дорожного движения.

Содержание средств регулирования и средств обеспечения безопасности дорожного движения на территории городского округа Заречный осуществляется в соответствии с заключенным муниципальным контрактом.

1. **Муниципальная программа «Развитие культуры в городском округе Заречный до 2024 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник МКУ «УКС и МП ГО Заречный».

За 1 полугодие 2022 года Организация библиотечного обслуживания населения, формирование и хранение библиотечных фондов муниципальных библиотек израсходовано 9 349 146,16 рублей, что составляет 45% от суммы выделенной на данное мероприятие.

На организацию деятельности учреждений культуры и искусства культурно-досуговой сферы израсходовано 40 106 248,16 рублей или 48,83% от суммы, выделенной на данное мероприятие.

Осуществляется ремонт зданий и помещений ДК «Ровесник» и ЦКДС «Романтик» с филиалами.

1. **Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта в городском округе Заречный до 2024 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник МКУ «УК, С и МП ГО Заречный».

В течение 1 полугодия 2022 года организованы и проведены мероприятия в сфере физической культуры и спорта. Оплачены расходы по проектированию культурно-образовательного спортивного комплекса с ледовой ареной.

Доля жителей городского округа Заречный, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения городского округа Заречный в возрасте от 3 до 79 лет составляет 50,6%.

Количество детей и подростков, занимающихся в муниципальных организациях дополнительного образования детей - детско-юношеских спортивных школах составляет 1,5 тысяч человек.

Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта составляет 87,4%.

1. **Муниципальная программа «Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения на территории городского округа Заречный до 2024 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник МКУ ГОЗаречный «Управление ГО и ЧС».

Для достижения поставленных задач, предусмотренных муниципальной программой по организации и осуществлению мероприятий по гражданской обороне, защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, по организации обучения населения мерам пожарной безопасности и пропаганде в области пожарной безопасности, выполнены следующие мероприятия:

1. Поддержание в состоянии постоянной готовности к использованию систем оповещения населения об опасностях.
2. В рамках реализации мероприятий по подпрограмме «Построение (развитие) аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» оказаны услуги по обеспечению бесперебойного функционирования и поддержания непрерывного вывода сигнала сегмента системы безопасности.
3. В целях обеспечения пожарной безопасности на территории городского округа Заречный проведены работы по устройству противопожарных минерализованных полос.
4. **Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории городского округа Заречный на 2018 – 2024 годы»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник отдела муниципального хозяйства администрации городского округа Заречный.

В 2022 году между администрацией городского округа Заречный и Министерством энергетики и ЖКХ Свердловской области заключено Соглашение о предоставлении иного межбюджетного трансферта из бюджета Свердловской области бюджету городского округа Заречный на поддержку муниципальных программ формирования современной городской среды от «25» января 2022 г. № 65737000-1-2022-003 на сумму 30,627 млн. руб.

Средства местного бюджета 0,612 млн. руб.

Проектно-сметная документация утверждена постановлением администрации городского округа Заречный от 13.01.2022 № 18-П.

Заключен муниципальный контракт № 0862300039621000169 на сумму 30,627 млн. руб. по «Благоустройству общественной территории «Пешеходная зона вдоль ул. Кузнецова д. 8 ,6, 4, 2 до перекрестка ул. Курчатова - ул. Кузнецова». Срок выполнения работ до 31.08.2022 года.

Работы на объекте выполняются согласно графику выполнения работ по муниципальному контракту.

1. **Муниципальная программа «Цифровая экономика в городском округе Заречный до 2024 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник организационного отдела администрации городского округа Заречный.

В течение 1 полугодия 2022 года обеспечено функционирование информационной инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и хранения данных, приобретено отечественное оборудование.

Выполнение мероприятия «Аудит безопасности сети администрации ГО Заречный» запланировано на 2-е полугодие 2022 года. Сумма запланирована на 2022 год 373 533,30 рублей.

Мероприятие «Обеспечение функционирования информационной инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и хранения данных» выполнено частично. Заключены контракты на сумму 62 829,72 рублей.

Для выполнения мероприятия «Приобретение отечественного программного обеспечения» заключены контракты на сумму 68 054,04 рубля.

1. **Муниципальная программа «Экология и природопользование на территории городского округа Заречный до 2024 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – заведующий отделом экологии и природопользования МКУ ГО Заречный «Административное управление».

В течение 1 полугодия 2022 года выполнены следующие мероприятия:

1. Оплачены услуги по сбору и обработке одиночных химических источников тока (батареек).

2. Для школьного лесничества «Кедр» приобретена складная лестница (8 м.), а также шлифовальная машина (болгарка).

**12. Муниципальная программа «Развитие архивного дела в городском округе Заречный до 2024 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник архивного отдела администрации городского округа Заречный.

Архивные документы, относящихся к государственной собственности Свердловской области, хранятся в архивном отделе в соответствии с требованиями нормативов хранения.

Социально-правовые запросы граждан, исполнены в установленные законодательством сроки.

Мероприятия, запланированные на 2022 год, выполнены на 29.12%. Установленный срок не истек.

**13. Муниципальная программа «Развитие малого и среднего предпринимательства в городском округе Заречный до 2024 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник отдела экономики и стратегического планирования администрации городского округа Заречный.

04.04.2022 заключено Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета городского округа Заречный Фонду поддержки малого предпринимательства городского округа Заречный на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, в соответствии с Постановлением администрации городского округа Заречный от 29.03.2022 № 391-П «О предоставлении субсидии из бюджета городского округа Заречный Фонду поддержки малого предпринимательства городского округа Заречный на реализацию мероприятий по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства» Фонду предоставлена субсидия в размере 388,00 тыс. рублей.

Субсидия Фондом освоена в объеме 325,45 тыс. рублей (84 %) на обеспечение текущей деятельности Фонда поддержки малого предпринимательства городского округа Заречный по реализации следующих мероприятий:

- 10 СМСП оказаны консультационные услуги, проведены 3 обучающих мероприятия;

- ФПМП ГО Заречный произведено 17 адресных рассылок зарегистрированным пользователям интернет-ресурса;

- своевременное размещение информации о СМСП- получателей поддержки ФПМП в Едином реестре СПСМ.

Предоставление субсидии сельхозтоваропроизводителям (за исключением государственных (муниципальных) учреждений), запланировано на 4 квартал 2022 года.

1. **Муниципальная программа «Реализация мероприятий в области градостроительной деятельности в городском округе Заречный до 2024 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации городского округа Заречный.

По состоянию на 01.07.2022 обеспечение территории городского округа Заречный документами территориального планирования и градостроительного зонирования составляет 90%, или 100% от плановых значений.

Обеспечение территории городского округа Заречный документами по планировке и межеванию территории составляет 20%, или 100% от плановых значений.

Объем ввода жилья за отчетный период составил 10 163 м2, что составляет 30,43% от плановых значений.

1. **Муниципальная программа «Повышение эффективности управления муниципальной собственностью в городском округе Заречный до 2024 года»**

Ответственные за исполнение мероприятий программы – начальник отдела муниципального имущества администрации городского округа Заречный; начальник отдела земельных ресурсов администрации городского округа Заречный; начальник отдела экономики и стратегического планирования администрации городского округа Заречный.

По состоянию на 01.07.2022 доля объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности городского округа Заречный, в отношении которых осуществлена государственная регистрация прав составляет 96%.

Доля объектов недвижимого имущества, на которые оформлено право муниципальной собственности городского округа Заречный из числа выявленных объектов бесхозяйного имущества составляет 82%.

Выполнение плана поступлений доходов в бюджет городского округа Заречный от использования и продажи муниципального имущества составляет 75%.

10 земельных участков поставлено на кадастровый учет.

Доходы местного бюджета от использования и приватизации земельных участков составили 12,01 млн. рублей.

1. **Муниципальная программа «Реализация молодежной политики и патриотического воспитания граждан в городском округе Заречный до 2024 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник МКУ «УКС и МП ГО Заречный».

За 1 половину 2022 года доля участников мероприятий, направленных на формирование общероссийской гражданской идентичности и этнокультурное развитие народов России, к общему количеству населения городского округа Заречный составила 8,5%, что составляет 50% от плановых значений.

Доля граждан допризывного возраста (14–18 лет), прошедших подготовку в оборонно-спортивных лагерях, принявших участие в военно-спортивных мероприятиях, от общего числа граждан допризывного возраста городского округа Заречный составила 13,3%, что составляет 50,2% от плановых значений.

Доля молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет, вовлеченных в мероприятия по формированию в молодежной среде осознанного родительства, пропаганде традиционных семейных ценностей, от общего числа молодых граждан в возрасте от 14 до 30 лет составила 9%, что составляет 50% от плановых значений.

Мероприятия, запланированные данной программой, оплачены на сумму 725 204,06 рублей, что составляет 49,42% от плановых значений.

1. **Муниципальная программа «Профилактика терроризма, минимизация и (или) ликвидация последствий его проявлений на территории городского округа Заречный до 2024»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник МКУ ГОЗаречный «Управление ГО и ЧС».

Для достижения поставленных целей, предусмотренных муниципальной программой по информационно-пропагандистскому сопровождению и методическому обеспечению профилактики терроризма, осуществлению мер, направленных на укрепление межнационального и межконфессионального согласия, укрепление антитеррористической защищенности объектов, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления выполнены мероприятия по техническому обслуживанию системы экстренного оповещения.

1. **Муниципальная программа «Управление муниципальными финансами городского округа Заречный до 2026 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник Финансового управления администрации городского округа Заречный.

По состоянию на 01.07.2022 на исполнение мероприятий муниципальной программы израсходовано 7 723 997,31 рублей, что составляет 48.01% от плановых значений.

Целевой показатель «Доля проверенных главных распорядителей бюджетных средств, получателей бюджетных средств, муниципальных бюджетных (автономных) учреждений, в том числе по вопросам выполнения муниципальных программ, а также соблюдения получателями бюджетных кредитов, бюджетных инвестиций и муниципальных гарантий условий выделения, получения, целевого использования и возврата бюджетных средств от общего количества главных распорядителей и получателей бюджетных средств» составила 25%, что составляет 100% от плановых значений.

В течение 1 полугодия 2022 года проведено 5 проверки исполнения законодательства в сфере закупок, что составляет 62,5% от планового значения.

1. **Муниципальная программа «О противодействии коррупции в городском округе Заречный до 2026 года»**

Ответственный за исполнение мероприятий программы – начальник организационного отдела администрации городского округа Заречный.

В течение 1 полугодия 2022 года внесены дополнения и изменения в действующие нормативные правовые акты городского округа по совершенствованию правового регулирования противодействия коррупции в соответствии с изменениями, вносимыми в федеральное и областное законодательство.

Проведен мониторинг ситуации и эффективности принимаемых мер по противодействию коррупции на территории городского округа. Подготовлены соответствующие аналитические материалы, которые размещены на официальном сайте городского округа, опубликованы в средствах массовой информации.

Проведена антикоррупционная экспертиза 94 проектов муниципальных нормативных правовых актов и муниципальных нормативных правовых актов, проанализированы результаты антикоррупционной экспертизы проектов муниципальных нормативных правовых актов.

Выполнение мероприятий по данной подпрограмме осуществляются без финансового обеспечения.